**AUTOSTRADE PER L’ITALIA**

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO DELLE RETI DI RECINZIONE RICADENTI SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI DI TRONCO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**PARTE I**

**INDICE**

[1 DISCIPLINA CONTRATTUALE 4](#_Toc171930280)

[1.1 DEFINIZIONI 4](#_Toc171930281)

[1.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – CSA 5](#_Toc171930282)

[1.3 RIFERIMENTI 5](#_Toc171930283)

[1.3.1 LEGGI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 5](#_Toc171930284)

[1.3.2 DISPOSIZIONI OPERATIVE ASPI 6](#_Toc171930285)

[2 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 7](#_Toc171930286)

[2.1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 7](#_Toc171930287)

[2.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI 7](#_Toc171930288)

[2.3 INTERVENTI TIPOLOGICI 8](#_Toc171930289)

[2.4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE 13](#_Toc171930290)

[2.5 AMMONTARE DELL’APPALTO 14](#_Toc171930291)

[3 DISCIPLINA ECONOMICA 15](#_Toc171930292)

[3.1 REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI 15](#_Toc171930293)

[3.2 LAVORI A MISURA 16](#_Toc171930294)

[3.3 SPESE GENERALI DELL’APPALTATORE 16](#_Toc171930295)

[3.4 MANODOPERA 18](#_Toc171930296)

[3.5 LAVORI NOTTURNI, FESTIVI ED IN PIÙ TURNI GIORNALIERI 18](#_Toc171930297)

[3.6 COSTI DELLA SICUREZZA 18](#_Toc171930298)

[4 MODIFICHE AL CONTRATTO 19](#_Toc171930299)

[4.1 PREZZI APPLICABILI AI LAVORI VARIATI E NUOVI PREZZI 19](#_Toc171930300)

[5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 20](#_Toc171930301)

[5.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA PERFORMANCE HSE 20](#_Toc171930302)

[5.2 CONTROLLO OPERATIVO 20](#_Toc171930303)

[5.3 SAFETY DRESS CODE DPI 20](#_Toc171930304)

[5.4 INDUCTION 21](#_Toc171930305)

[5.5 COMUNICAZIONI INCIDENTI E QUASI INCIDENTI 22](#_Toc171930306)

[5.6 PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE 23](#_Toc171930307)

[5.7 REPORT HSE E PRESCRIZIONI PER IL SGSSA 24](#_Toc171930308)

[5.8 REPORT MENSILE PER IL CSE 27](#_Toc171930309)

[5.9 SOPRALLUOGO DI AVVIO LAVORI PER ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO 27](#_Toc171930310)

[5.10 INIZIATIVE HEALTH&SAFETY PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA 29](#_Toc171930311)

[5.11 3 MINUTI PER LA SICUREZZA 30](#_Toc171930312)

[6 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 31](#_Toc171930313)

[6.1 CONSEGNA DEI LAVORI 31](#_Toc171930314)

[6.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 31](#_Toc171930315)

[6.3 MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE CONTRATTUALE 32](#_Toc171930316)

[7 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 34](#_Toc171930317)

[7.1 ONERI GENERALI 34](#_Toc171930318)

[7.2 PERSONALE DI GESTIONE DELL’ACCORDO QUADRO 34](#_Toc171930319)

[7.3 INTERVENTI TIPOLOGICI - ONERI PER ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 36](#_Toc171930320)

[7.4 OFFERTA TECNICA 37](#_Toc171930321)

[7.4.1 Sistema di Project Management e sistemi di controllo e gestione 37](#_Toc171930322)

[7.4.2 Numero di squadre aggiuntive messe a disposizione 38](#_Toc171930323)

[7.4.3 Riduzione dei tempi per interventi urgenti 38](#_Toc171930324)

[7.4.4 Sistema di gestione interno per autocontrollo 38](#_Toc171930325)

[7.4.5 Soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio autostradale 39](#_Toc171930326)

[7.4.6 Utilizzo di autocarri a basse emissioni in atmosfera 39](#_Toc171930327)

[7.5 ONERI E OBBLIGHI NORMATIVI E CONTRATTUALI 39](#_Toc171930328)

[7.6 ATTIVITÀ DI AUDIT 40](#_Toc171930329)

[7.7 MANODOPERA, STAFF DI COMMESSA 41](#_Toc171930330)

[7.8 MEZZI D’OPERA E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE 42](#_Toc171930331)

[7.9 ONERI E OBBLIGHI OPERATIVI E DOCUMENTALI 44](#_Toc171930332)

[7.10 ONERI E OBBLIGHI INERENTI ALLE AREE DI LAVORO E I MATERIALI 45](#_Toc171930333)

[7.11 CANTIERIZZAZIONI 47](#_Toc171930334)

[7.12 ALLESTIMENTO, GESTIONE E RILASCIO DELLE AREE DI LAVORO 48](#_Toc171930335)

[7.13 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA CURA E L’IMMAGINE DEI CANTIERI 51](#_Toc171930336)

[7.14 CUSTODIA DEI CANTIERI 51](#_Toc171930337)

[7.15 ONERI PER LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO 51](#_Toc171930338)

[7.16 PRESENZA DI ALTRI APPALTI 53](#_Toc171930339)

[7.17 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 53](#_Toc171930340)

[7.18 NORME GENERALI E TECNICHE PRESTAZIONALI SUI MATERIALI E SUI PRODOTTI 53](#_Toc171930341)

[7.19 SUBAPPALTI 55](#_Toc171930342)

[7.20 DANNI DA FORZA MAGGIORE 57](#_Toc171930343)

[8 NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE 59](#_Toc171930344)

[8.1 NON CONFORMITA’ - DISCIPLINA SANZIONATORIA 59](#_Toc171930345)

[8.2 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC RELATIVE ALLA QUALITA’ 59](#_Toc171930346)

[8.2.1 NC Vincolanti relative alla qualità 59](#_Toc171930347)

[8.2.2 NC Cumulabili 60](#_Toc171930348)

[8.3 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC AMBIENTALI 60](#_Toc171930349)

[8.3.1 NC per inadempienza lieve 60](#_Toc171930350)

[8.3.2 NC ambientali per inadempienza rilevante 60](#_Toc171930351)

[8.3.3 NC ambientali per inadempienza grave 61](#_Toc171930352)

[8.4 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA SICUREZZA 61](#_Toc171930353)

[8.4.1 Deterrenze economiche di tipo A 61](#_Toc171930354)

[8.4.2 Deterrenze economiche di tipo B 62](#_Toc171930355)

[8.5 DEPREZZAMENTI E LAVORI IN DANNO 62](#_Toc171930356)

[8.5.1 Deprezzamento 62](#_Toc171930357)

[8.5.2 Lavori in danno 62](#_Toc171930358)

[8.6 AZIONI CORRETTIVE PER NON CONFORMITA’ RELATIVE A QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 63](#_Toc171930359)

[9 DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA 64](#_Toc171930360)

[10 ALLEGATI 65](#_Toc171930361)

# DISCIPLINA CONTRATTUALE

## DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuito nell’ambito del Contratto e nei documenti contrattuali di cui alla seguente tabella.

Nella stessa, si riportano gli acronimi e le definizioni impiegati nel testo.

|  |  |
| --- | --- |
| Accordo Quadro | Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di riqualifica e potenziamento delle reti di recinzione ricadenti sulle tratte autostradali di competenza delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia. |
| Contratto Attuativo | Contratto che definisce, di volta in volta, tutti i termini specifici dei lavori da eseguire, il relativo importo, i temi di consegna dei lavori, la durata dell’esecuzione degli stessi ed i luoghi dove gli stessi andranno eseguiti, ferme restando le condizioni pattuite con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro |
| Contratto | L’insieme delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati tecnici di progetto, ad essi allegati, riguardanti gli interventi da realizzare |
| Committente | Autostrade per l’Italia S.p.A. / ASPI / Direzione di Tronco / DDTT |
| DL | Direzione Lavori / Direttore dei Lavori |
| RUP | Responsabile Unico del Progetto |
| Appaltatore | Soggetto aggiudicatario che sottoscrive l’Accordo Quadro |
| CSE | Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione |
| CSA | Capitolato Speciale d’Appalto Parte I - Norme Generali (presente documento) |
| CSA II Parte | Capitolato Speciale d’Appalto Parte II - Norme Tecniche d’Appalto (N.T.A.) |
| CA | Capitolato Ambientale |
| VOA W 01b | Lettera d’offerta compilata dall’Appaltatore in fase di gara |
| VOA W 03 | Tabella delle Spese generali compilata dall’Appaltatore in fase di gara |
| OEPV | Offerta Tecnica presentata in sede di gara con riferimento all’elaborato “Criteri di valutazione dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” |
| PSC | Piano di Sicurezza e Coordinamento |
| POS | Piano Operativo di Sicurezza |
| PGAC | Piano Gestione Ambientale del Cantiere |
| EPU | Elenchi prezzi assoggettati al ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara |
| ESIC | Elenchi prezzi unitari per la definizione degli oneri della sicurezza |

## CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – CSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene disciplina regolamentare dei rapporti tra ASPI e l’Appaltatore.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione e le “norme di misurazione” di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche prestazionali e le modalità di prova, nonché, ove necessario, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche categorie di lavorazione, si rimanda agli allegati tecnici e al Capitolato Speciale – Parte II.

## RIFERIMENTI

### LEGGI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle Autorità competenti in materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di ambiente, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di quanto altro possa interessare l’appalto di lavori. Il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.lgs. n. 159/2011, nonché, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato XIV alla Direttiva 2014/25/UE.

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d’appalto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nei documenti contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.

I principali riferimenti normativi del presente Capitolato sono:

* D.lgs. n. 36/2023 con relativi allegati e s.m.i. (nel seguito “Codice dei contratti pubblici” o anche solo “Codice dei Contratti”);
* D.M. n. 145/2000 negli articoli ancora in vigore;
* D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 s.m.i. (Testo unico della sicurezza);
* D.lgs. n. 152/2006 e Normativa ambientale, nazionale e regionale;
* Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 concernente le Norme Tecniche per le Costruzioni.

### DISPOSIZIONI OPERATIVE ASPI

L’Appalto dovrà essere svolto in coerenza all’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore” che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

# NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

## OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo Quadro è l'esecuzione di riqualifica e potenziamento delle reti di recinzione ricadenti sulle tratte autostradali gestite da Autostrade per l’Italia.

L’ambito dei lavori insiste sui lati del corpo autostradale e delle sue pertinenze, lungo un tracciato che di norma seguirà il limite della proprietà autostradale salvo disposizioni diverse; l’appalto in oggetto si prefigge lo scopo di prevenire il fenomeno dell’invasione della sede stradale da parte della fauna selvatica, al fine di mantenere in efficienza e sicurezza l’infrastruttura oltre che a salvaguardia delle proprietà e allevamenti di bestiame limitrofi.

Sono compresi all’interno del presente appalto tutte le attività e la fornitura del materiale necessari alla sostituzione delle reti di recinzione con caratteristiche pari o superiori a quelle esistenti o integrazione di rinforzi sulle reti esistenti in base alle condizioni ed alle necessità individuate caso per caso dalla Committente.

È fatto obbligo che i lavori di posa in opera della nuova recinzione seguano immediatamente quelli di rimozione affinché non rimangano tratti non protetti o comunque varchi o passaggi aperti.

La rimozione dei sostegni potrà avvenire, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, sia mediante il taglio alla base degli stessi sia mediante la rottura in sito o l'asportazione del blocchetto di fondazione.

La nuova recinzione verrà normalmente messa in opera sul tracciato della recinzione rimossa secondo quanto disciplinato dal CSA parte II, fatte salve le diverse disposizioni della Direzione Lavori tempestivamente ordine all'Appaltatore.

La nuova recinzione comunque dovrà essere installata in modo che i montanti e le saette rimangano nella proprietà autostradale.

In ogni caso eventuali danni arrecati ad impianti, gli stessi sono totalmente a carico dell'Appaltatore restando la Committente sollevata da ogni responsabilità ed onere conseguente.

## SUDDIVISIONE IN LOTTI

Si riporta di seguito una tabella con la suddivisione in lotti e un’estensione chilometrica autostradale indicativa di competenza per ciascuno di essi.

I singoli Contratti Attuativi conterranno i dettagli sugli interventi da eseguire.

| **Lotto Lavori** | **DT** | **AUTOSTRADA** | **Sviluppo tratta autostradale**  **(km)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | A06, A07, A08, A10, A12, A26 | 399,9 |
| 2 | 2 | A01, A04, A08, A09, A52 | 307,1 |
| 3 | 3 | A01, A13, A14, T06 | 397,0 |
| 4 | 4 | A01, A11, A14 | 289,3 |
| 5 | 5 | A01, A12 | 322,1 |
| 6 | 6 | A01, A16, A30 | 308,9 |
| 7 | 7 | A14 | 360,8 |
| 8 | 8 | A14, A16 | 286,2 |
| 9 | 9 | A23, A27 | 183,4 |
|  |  |  |  |
| TOTALE |  |  | 2854,6 |

## INTERVENTI TIPOLOGICI

Gli interventi oggetto dell’accordo sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti tipologie:

1. **Riqualifica recinzione tipo R.1.A, altezza 1,22 m con rete a maglie elettrosaldate**

* Fornitura completa del materiale necessario alla realizzazione della recinzione tipo R.1.A comprensiva di rete, montanti di caposaldo, montanti intermedi, saette di caposaldo, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Installazione saette di controvento, piantane, plinti in calcestruzzo, filo tenditore, filo di legatura, tiranti ad occhiello e bulloneria secondo le specifiche riportate secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Stoccaggio temporaneo del materiale da installare presso il CE di competenza e trasporto in sito;
* Pulizia dell’area oggetto di riqualifica, compreso il taglio di vegetazione sia erbacea che arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto, e spianamento del terreno a ridosso della recinzione per una fascia di larghezza pari ad almeno 1,00 m che consenta l'accesso per l'ispezione dell'impianto; compresa la sistemazione in sito dei materiali di risulta;
* Abbattimento di alberature di medio e alto fusto interferenti alla posa della recinzione, previo taglio dei rami all'imbracatura e successiva depezzatura a terra dei rami stessi compresa la pulizia del piano viabile e l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Appaltatore;
* Collegamento sul paletto di recinzione del tondino a mezzo di collare rettangolare dotato di piastrina e bulloni M8 di bloccaggio, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Ancoraggio a terra del tondino mediante picchetti in acciaio opportunamente sagomati che saranno infissi nel terreno in ragione di un picchetto ogni 35÷40 cm di rete e in numero non inferiore a 4 picchetti tra due paletti di recinzione consecutivi, con un’inclinazione degli stessi di circa 30° verso l’interno della proprietà autostradale, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Rimozione di rete a maglia differenziata di qualsiasi altezza, compreso la pulizia mediante estirpazione di vegetazione erbacea ed arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto, lo spianamento a ridosso della recinzione e la sistemazione del piano di posa della nuova recinzione, fino a 1 m, il taglio e il carico, trasporto e smaltimento del materiale, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello derivante dalla pulizia;
* Rimozione di montanti o saette per recinzione, compreso lo scavo, la demolizione del blocco di calcestruzzo, la consegna del materiale riutilizzabile presso i depositi della Committente, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello non riutilizzabile.

1. **Riqualifica recinzione tipo R.1.B, altezza 2,12 m con rete a maglie elettrosaldate**

* Fornitura completa del materiale necessario alla realizzazione della recinzione tipo R.1.B comprensiva di rete, montanti di caposaldo, montanti intermedi, saette di caposaldo, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Installazione saette di controvento, piantane, filo tenditore, filo di legatura, tiranti ad occhiello e bulloneria secondo le specifiche riportate secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Stoccaggio temporaneo del materiale da installare presso il CE di competenza e trasporto in sito;
* Pulizia dell’area oggetto di riqualifica, compreso il taglio di vegetazione sia erbacea che arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto, e spianamento del terreno a ridosso della recinzione per una fascia di larghezza pari ad almeno 1,00 m che consenta l'accesso per l'ispezione dell'impianto; compresa la sistemazione in sito dei materiali di risulta;
* Abbattimento di alberature di medio e alto fusto interferenti alla posa della recinzione, previo taglio dei rami all'imbracatura e successiva depezzatura a terra dei rami stessi compresa la pulizia del piano viabile e l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Appaltatore;
* Collegamento sul paletto di recinzione del tondino a mezzo di collare rettangolare dotato di piastrina e bulloni M8 di bloccaggio, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Ancoraggio a terra del tondino mediante picchetti in acciaio opportunamente sagomati che saranno infissi nel terreno in ragione di un picchetto ogni 35÷40 cm di rete e in numero non inferiore a 4 picchetti tra due paletti di recinzione consecutivi, con un’inclinazione degli stessi di circa 30° verso l’interno della proprietà autostradale secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Rimozione di rete a maglia differenziata di qualsiasi altezza, compreso la pulizia mediante estirpazione di vegetazione erbacea ed arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto, lo spianamento a ridosso della recinzione e la sistemazione del piano di posa della nuova recinzione, fino a 1 m, il taglio e il carico, trasporto e smaltimento del materiale, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello derivante dalla pulizia;
* Rimozione di montanti o saette per recinzione, compreso lo scavo, la demolizione del blocco di calcestruzzo, la consegna del materiale riutilizzabile presso i depositi della Committente, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello non riutilizzabile.

1. **Riqualifica recinzione tipo R.1.C, altezza 1,22 m con rete elettrosaldata a maglie differenziate di altezza 100 cm e filo superiore**

* Fornitura completa del materiale necessario alla realizzazione della recinzione tipo R.1.C comprensiva di rete, montanti di caposaldo, montanti intermedi, filo, saette di caposaldo, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Installazione saette di controvento, piantane, filo tenditore, filo di legatura, tiranti ad occhiello e bulloneria secondo le specifiche riportate secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Stoccaggio temporaneo del materiale da installare presso il CE di competenza e trasporto in sito;
* Pulizia dell’area oggetto di riqualifica, compreso il taglio di vegetazione sia erbacea che arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto, e spianamento del terreno a ridosso della recinzione per una fascia di larghezza pari ad almeno 1,00 m che consenta l'accesso per l'ispezione dell'impianto; compresa la sistemazione in sito dei materiali di risulta;
* Abbattimento di alberature di medio e alto fusto interferenti alla posa della recinzione, previo taglio dei rami all'imbracatura e successiva depezzatura a terra dei rami stessi compresa la pulizia del piano viabile e l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Appaltatore;
* Collegamento sul paletto di recinzione del tondino a mezzo di collare rettangolare dotato di piastrina e bulloni M8 di bloccaggio, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Ancoraggio a terra del tondino mediante picchetti in acciaio opportunamente sagomati che saranno infissi nel terreno in ragione di un picchetto ogni 35÷40 cm di rete e in numero non inferiore a 4 picchetti tra due paletti di recinzione consecutivi, con un’inclinazione degli stessi di circa 30° verso l’interno della proprietà autostradale secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Rimozione di rete a maglia differenziata di qualsiasi altezza, compreso la pulizia mediante estirpazione di vegetazione erbacea ed arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto, lo spianamento a ridosso della recinzione e la sistemazione del piano di posa della nuova recinzione, fino a 1 m, il taglio e il carico, trasporto e smaltimento del materiale, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello derivante dalla pulizia;
* Rimozione di montanti o saette per recinzione, compreso lo scavo, la demolizione del blocco di calcestruzzo, la consegna del materiale riutilizzabile presso i depositi della Committente, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello non riutilizzabile.

1. **Rinforzo delle recinzioni tipo R.1.A - R.1.B – R.1.C. con rinforzo di tipo R1**

* Fornitura del materiale necessario alla realizzazione Rinforzo recinzione tipo R1 costituito da tondino in acciaio zincato, picchetti in acciaio e legature, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Stoccaggio temporaneo del materiale da installare presso il CE di competenza e trasporto in sito;
* Abbattimento di alberature di medio e alto fusto interferenti alla posa della recinzione, previo taglio dei rami all'imbracatura e successiva depezzatura a terra dei rami stessi compresa la pulizia del piano viabile e l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Appaltatore;
* Pulizia dell’area oggetto di riqualifica, compreso il taglio di vegetazione sia erbacea che arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto e spianamento del terreno a ridosso della recinzione per una fascia di larghezza pari ad almeno 1,00 m che consenta l'accesso per l'ispezione dell'impianto; compresa la sistemazione in sito dei materiali di risulta;
* Ancoraggio a terra del tondino mediante picchetti in acciaio opportunamente sagomati che saranno infissi nel terreno in ragione di un picchetto ogni 50 cm circa di rete e in numero non inferiore a 4 picchetti tra due paletti di recinzione consecutivi, con un’inclinazione degli stessi di circa 30° verso l’interno della proprietà autostradale, secondo quanto previsto nel CSA parte II.

1. **Rinforzo delle recinzioni tipo R.1.A - R.1.B – R.1.C. con rinforzo di tipo R2**

* Fornitura del materiale necessario alla realizzazione Rinforzo tipo R2 comprensivo di rete elettrosaldata zincata, picchetti di ancoraggio in acciaio zincato, legature e accessori per il collegamento della rete ai montanti della recinzione, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Stoccaggio temporaneo del materiale da installare presso il CE di competenza e trasporto in sito;
* Pulizia dell’area oggetto di riqualifica, compreso il taglio di vegetazione sia erbacea che arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto, e spianamento del terreno a ridosso della recinzione per una fascia di larghezza pari ad almeno 1,00 m che consenta l'accesso per l'ispezione dell'impianto; compresa la sistemazione in sito dei materiali di risulta;
* Abbattimento di alberature di medio e alto fusto interferenti alla posa della recinzione, previo taglio dei rami all'imbracatura e successiva depezzatura a terra dei rami stessi compresa la pulizia del piano viabile e l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Appaltatore;
* Posa in opera della rete elettrosaldata in sovrapposizione a quella esistente; secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Fissaggio della rete elettrosaldata alla recinzione esistente tramite legature in filo di acciaio dolce in ragione minima di una legatura ogni 50 cm sfalsate per ogni filo orizzontale, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Collegamento sul paletto di recinzione del tondino a mezzo di collare rettangolare dotato di piastrina e bulloni M8 di bloccaggio, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Ancoraggio a terra della rete mediante picchetti in acciaio opportunamente sagomati che saranno infissi nel terreno in ragione di un picchetto ogni 50 cm circa di rete e comunque in numero non inferiore a 4 picchetti tra due paletti di recinzione consecutivi, con un’inclinazione degli stessi di circa 30° verso l’interno della proprietà autostradale, secondo quanto previsto nel CSA parte II.

1. **Rinforzo delle recinzioni tipo R.1.A - R.1.B – R.1.C. con rinforzo di tipo R3**

* Fornitura completa del materiale necessario alla realizzazione Rinforzo recinzione tipo R3 costituita da rete elettrosaldata in tondini di acciaio liscio diam. 8mm zincato e maglia 150x150mm, comprensiva di collari di fissaggio della rete ai paletti della recinzione esistente, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Stoccaggio temporaneo del materiale da installare presso il CE di competenza e trasporto in sito;
* Pulizia dell’area oggetto di riqualifica, compreso il taglio di vegetazione sia erbacea che arbustiva di qualsiasi specie e forma, comprese le piante di alto fusto, e spianamento del terreno a ridosso della recinzione per una fascia di larghezza pari ad almeno 1,00 m che consenta l'accesso per l'ispezione dell'impianto; compresa la sistemazione in sito dei materiali di risulta;
* Abbattimento di alberature di medio e alto fusto interferenti alla posa della recinzione, previo taglio dei rami all'imbracatura e successiva depezzatura a terra dei rami stessi compresa la pulizia del piano viabile e l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Appaltatore;
* posa in opera della rete elettrosaldata in sovrapposizione a quella esistente con infissione completa delle punte inferiori nel terreno mediante battitura, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Fissaggio dei pannelli di rete elettrosaldata ai montanti della recinzione esistente mediante l’utilizzo staffe ad U, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Fissaggio dei pannelli di rete elettrosaldata alla recinzione esistente mediante legature ogni 50 cm sfalsate per ogni filo orizzontale, secondo quanto previsto nel CSA parte II;
* Ancoraggio a terra rete mediante infissione degli spuntoni presenti sul pannello di rete elettrosaldata per una profondità di 30 cm, secondo quanto previsto nel CSA parte II.
* La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’Accordo Quadro, ai quali saranno allegati i progetti esecutivi degli interventi.

1. **Rinforzo delle recinzioni**

* Rimozione della recinzione esistente, con trasporto a rifiuto della stessa;
* Realizzazione di scavo a sezione obbligata, di sezione pari a (0,50x0,50) m;
* Posa in opera dei paletti di sezione a C, di altezza pari a 2,65 m;
* Posa in opera del filo spinato e del filo di ferro;
* Posa in opera della rete elettrosaldata, di cui 0,50 m interrata e 1,50 m fuori terra;
* Fissaggio dei pannelli di rete elettrosaldata ai montanti della recinzione mediante l’utilizzo di staffe, complete di piastra di fissaggio, n.2 dadi M8 con rondelle;
* Rinterro dello scavo;

Questo intervento presenta anche una soluzione progettuale caratterizzata da un bulbo in calcestruzzo di Rck 15, di dimensioni cubiche pari a 30 cm, da realizzare alla base dei montanti.

## MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Gli interventi di cui sopra saranno attivati attraverso Contratti Attuativi e si realizzeranno di giorno e/o di notte in presenza di traffico, secondo modalità di cantierizzazione definite nei Piani di Sicurezza e Coordinamento, in coerenza con l’Offerta tecnica dell’Appaltatore.

A ciascun contratto attuativo saranno allegati gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati, tra l’altro: l’oggetto dell’intervento, l’importo, il termine utile e le modalità per l’esecuzione dei lavori.

È facoltà del DL attivare l’Appaltatore anche per eseguire interventi in emergenza. Tali attività potranno essere affidate nell’ambito dei contratti attuativi attraverso Ordini di Servizio, anticipati verbalmente al fine di assicurare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale sia in autostrada che sulle infrastrutture con essa interferenti. Tali interventi potranno essere realizzati di giorno e/o di notte, durante i giorni festivi e in presenza di traffico, secondo le modalità di cantierizzazione richieste.

Gli interventi potranno essere definiti “urgenti” secondo quanto di seguito definito:

* **intervento urgente**: da avviare entro 5 giorni dalla notifica dello stessoovvero entro il termine eventualmente offerto dall’Appaltatore nell’ambito della propria offerta tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7.4.3.

Gli Ordini di servizio conterranno indicazioni sulle modalità di esecuzione, ubicazione, natura del lavoro e/o intervento da eseguire, il limite di consistenza economica e il tempo assegnato per l’esecuzione.

Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori ordinati sulla piattaforma autostradale, l’Appaltatore richiederà le autorizzazioni sia ad aprire i cantieri che alla esecuzione dei lavori stessi, ai sensi degli artt. 21, 26 e 176 del Codice della Strada, con personale formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 e s.m.i. dandone evidenza con gli attestati di avvenuta formazione.

## AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, oltre I.V.A. di legge, è definito come da bando di gara, ovvero lettera di invito.

L’importo oggetto di offerta economica da parte dell’Appaltatore dovrà essere conforme al documento “VOA W 01b”.

Non sono soggetti al ribasso d’asta i costi della sicurezza definiti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento contenuti nei progetti esecutivi degli interventi.

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro rappresenta l’importo massimo spendibile nel periodo di durata dell’Accordo stesso e su tale importo non incide il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, che sarà, invece, applicato ai prezzi unitari che definiscono, unitamente ai costi della sicurezza, il corrispettivo dei singoli contratti attuativi.

L’Accordo Quadro non obbliga il Committente alla stipula dei singoli contratti attuativi.

# DISCIPLINA ECONOMICA

I singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura, come previsto dal D.lgs. n. 36/2023.

Gli Elenchi Prezzi allegati al contratto di accordo quadro saranno validi, al netto del ribasso unico percentuale offerto, per tutta la durata dello stesso ovvero della durata dei contratti attuativi.

## REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi sono offerti dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio d’impresa. Essi sono fissi e invariabili, ad eccezione di eventuale revisione dei prezzi, ove prevista in contratto, alla luce della vigente normativa di settore, e comprendono, nel loro insieme, l’utile dell’Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati tecnici di progetto, ad essi allegati, riguardanti gli interventi da realizzare.

Resta inteso che nei prezzi offerti dall’Appaltatore dovranno essere previsti anche tutti i costi indiretti derivanti dall’offerta stessa, inclusi quelli connessi con le prestazioni da svolgere in carattere d’urgenza.

Pertanto, i prezzi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della Committente, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni, forniture e adempimenti.

Con riferimento ai prezzi contrattuali desunti dal ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore, lo stesso ne riconosce la piena remuneratività.

Il presente Capitolato, nei successivi paragrafi, descriverà le spese e gli oneri a carico dell’Appaltatore.

Ad ogni modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi nel corrispettivo d’appalto:

* **per le spese generali:** tutte le voci di cui all’art. 31 comma 4 dell’allegato I.7 del Codice e quanto specificato in dettaglio al Capitolo “Oneri e Obblighi dell’Appaltatore” del presente CSA;
* **per gli operai:** quanto definito all’art. “Manodopera” del presente CSA;
* **per i materiali:** tutte le voci di cui all’art. “Oneri e Obblighi inerenti le aree di lavoro e i materiali” del presente CSA ;
* **per i mezzi d’opera:** ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro oltre a quanto disposto all’art. “Mezzi d’opera e attrezzatura da impiegare” del presente CSA;
* **per i lavori:** tutto quanto specificato in dettaglio al Capitolo “Oneri e Obblighi dell’Appaltatore” del CSA, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

In relazione alla riconosciuta remuneratività dei singoli prezzi offerti, nessuna domanda potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività dei medesimi, qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.

## LAVORI A MISURA

Per le prestazioni “a misura”, le quantità previste nell’ambito del contratto attuativo, possono variare in aumento o in diminuzione, secondo l’effettivo stato dei luoghi e/o le esigenze della Committente.

Per le prestazioni “a misura”, i documenti contrattuali fissano i prezzi invariabili, ad eccezione di eventuale revisione dei prezzi, ove prevista in contratto, alla luce della vigente normativa di settore, per l’unità di misura sulla base del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore.

La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in linea generale sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate *in loco*, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere migliorie e/o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori “a misura” s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere “a misura” avverrà con l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore ai prezzi di cui agli Elenchi contrattuali, applicati alle quantità effettivamente eseguite e misurate, nei limiti concessi dal Contratto, ovvero dalla normativa vigente al momento dell’offerta.

I prezzi, al netto del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore, si intendono accettati dallo stesso in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio d’impresa. Essi sono fissi e invariabili, ad eccezione di eventuale revisione dei prezzi, ove prevista in contratto, alla luce della vigente normativa di settore.

## SPESE GENERALI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, e compresi nelle spese generali, gli oneri e obblighi generali e particolari, nessuno escluso od eccettuato, per le attività/servizi/lavori/prestazioni/oneri e obblighi, secondo quanto necessario ad eseguire l’opera come previsto dal Contratto e dagli atti allo stesso allegati e/o richiamati, nonché dai documenti redatti dall’Appaltatore.

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sopra citati sono, indicativamente, esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva, in Contratto, in relazione alle modalità esecutive dei lavori, di cui in particolare al capitolo 7, nonché in relazione all’ambito HSE, di cui al capitolo 5.

In via generale, sono da considerarsi compresi e compensati nelle spese generali, tutti gli obblighi e oneri che l’Appaltatore ha considerato in sede di offerta anche se non esplicitamente elencati nel CSA o in Contratto, nonché tutti i possibili oneri che possano derivare dalle proprie scelte organizzative,

Per quanto concerne **le spese generali, inerenti ai lavori oggetto del presente Appalto, le stesse corrispondono all’incidenza indicata dall’Appaltatore in sede di gara nell’elaborato “VOA W 01b” e determinato analiticamente nell’elaborato “VOA W 03”**.

Il documento “VOA W 03” identifica le così dette spese generali dell’Appalto; pertanto, le stesse non potranno costituire oggetto di richiesta di adeguamento, ristoro o indennizzo nessuna ulteriore voce non prevista in sede di offerta e successivamente quantificata dall’Appaltatore come da capoverso precedente.

L’Appaltatore, nell’ambito della propria offerta, indipendentemente dallo loro allocazione, valuta e tiene conto di tutti i costi diretti (esecuzione dell’opera) e indiretti (esecuzione e gestione dell’opera) per l’esecuzione dei lavori tutti. Dichiara, pertanto, di aver ben chiaro l’obiettivo proprio nonché tutte le disposizioni e obbligazioni nei confronti della Committente e di tenere in debita considerazione tutti gli effetti (costi) prodotti dagli stessi.

**Di conseguenza le spese generali sono da ritenersi oggetto di approfondita valutazione in sede di offerta** in cui, per ognuno degli oneri oggetto del presente capitolato nonché del Contratto nella sua interezza, è stato considerato un costo complessivo come esplicitato in calce all’allegato “VOA W 03”.

A mezzo della propria offerta, quindi, l’Appaltatore si assume ogni rischio in caso di incapienza, dell’aliquota di spese generali ivi determinata, rispetto alle previsioni, costituendo altresì il limite massimo del rimborso e/o ripianamento e/o risarcimento a qualsiasi titolo reclamati dall’Appaltatore, da valutarsi con riferimento alla natura delle voci esposte, ovvero se costi variabili o fissi; in caso di mancata individuazione della natura dei costi esposti (fissi/variabili) tale ripartizione avverrà a cura del Committente.

**Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sopra citati sono stati indicativamente esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel presente capitolato in relazione alle modalità esecutive dei lavori.**

## MANODOPERA

L’incidenza dei costi per la manodopera valutati dalla Committente con riferimento alle opere in progetto sono indicati nel bando di gara, ovvero nella lettera di invito.

Sono ricompresi nel corrispettivo d’appalto ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per le assicurazioni sociali e polizze; l’Appaltatore, con la firma del Contratto, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti e comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della manodopera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l’esecuzione dei lavori.

## LAVORI NOTTURNI, FESTIVI ED IN PIÙ TURNI GIORNALIERI

L’importo lavori remunera all’Appaltatore tutti gli oneri collegati all’esecuzione delle opere nei tempi prescritti dal Contratto Attuativo, anche in periodo notturno e/o festivo e/o in più turni.

Tutti gli oneri correlati sono remunerati con i prezzi d’appalto e, pertanto, nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’Appaltatore.

Si precisa che il lavoro in turni, festivo o notturno, potrà essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze della Committente, e/o di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco, e ciò non costituirà motivo di alcuna richiesta di ristoro e/o indennizzo da parte dell’Appaltatore.

## COSTI DELLA SICUREZZA

La contabilizzazione dei costi per la sicurezza è disciplinata nei contratti attuativi.

# MODIFICHE AL CONTRATTO

I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

## PREZZI APPLICABILI AI LAVORI VARIATI E NUOVI PREZZI

Nel caso si renda necessaria, nei singoli contratti attuativi, l’introduzione di lavorazioni non previste negli elenchi prezzi allegati al contratto di Accordo Quadro, si procede alla formazione di nuovi prezzi, secondo le modalità previste dalla normativa. Viene redatto apposito verbale di concordamento, propedeutico alla Perizia e relativo atto di approvazione.

Il CSE determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantificherà gli eventuali oneri variati per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d’asta, di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Le disposizioni in materia di gestione salute, sicurezza ed ambiente definiscono gli adempimenti cui l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono ottemperare per essere conformi alle Politiche e agli indirizzi in materia di salute, sicurezza e ambiente di ASPI (di cui all’allegato contrattuale “Policy Integrata dei Sistemi di Gestione”), ad integrazione di quanto già previsto dalla legislazione vigente applicabile. Il mancato adempimento delle disposizioni comporterà, fermo restando le responsabilità civili e penali prevista dalla vigente normativa in merito a salute, sicurezza e ambiente, l’applicazione di Non Conformità previste nel presente Capitolato al capitolo “NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE”.

## MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA PERFORMANCE HSE

L’Appaltatore dovrà predisporre e attuare un Programma di miglioramento in linea con la Politica di ASPI, che tenga conto del contesto tecnologico, commerciale e finanziario, nonché delle prescrizioni legali in vigore e che indichi tempi, modi e responsabilità degli interventi di miglioramento previsti, dando evidenza con periodicità regolare alla Committente – quando richiesto – del corretto monitoraggio.

## CONTROLLO OPERATIVO

L’Appaltatore, anche in conformità con la normativa vigente, predisporrà tutte le procedure e istruzioni operative volte a definire le corrette modalità di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente nell’ambito delle proprie attività lavorative, a partire da una corretta valutazione dei rischi HSE connessi alle attività, formalizzata all’interno del Piano Operativo di Sicurezza / Documento di Valutazione dei Rischi (in base all’applicabilità del titolo I o del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) e dell’Analisi Ambientale e/o nell’ambito di documentazione del proprio sistema di gestione HSE.

ASPI ha definito un manuale operativo di “Standard tecnici di prevenzione del rischio HSE” contenenti indicazioni in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente, allegati al presente Capitolato, a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie attività, laddove applicabili, che integrano e non sostituiscono l’applicazione delle prescrizioni normative vigenti e quanto previsto nell’ambito dei propri documenti di valutazione dei rischi per la salute, sicurezza e ambiente e dalle relative misure di prevenzione e protezione.

## SAFETY DRESS CODE DPI

Al fine di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori per tutte le attività svolte nei cantieri, sulla piattaforma autostradale, nelle piste di stazione e loro pertinenze, comprese quelle attività che, a fronte delle valutazioni dei rischi e comunque in linea con la normativa vigente, non lo prevedano, è fatto obbligo all’Appaltatore di utilizzare almeno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

* elmetto di protezione con sottogola;
* scarpe antinfortunistiche;
* indumenti ad alta visibilità di classe III;
* occhiali di protezione.

L’Appaltatore, inoltre, dovrà attenersi ad un codice colore in relazione agli elmetti di protezione con sottogola, al fine di definire uno standard distintivo ed univoco dei cantieri ASPI, permettere l’identificazione e distinzione dei ruoli, aumentare il senso di identità e appartenenza nonché aumentare gli standard di sicurezza.

Il codice colore dovrà prevedere caschi gialli per le maestranze, rossi per il personale della sicurezza e bianchi per il personale tecnico/amministrativo e i visitatori.

Tutto il personale che, a seguito di controlli svolti dalla Committente, ad esempio nell’ambito dell’attività svolta da HSE Manager, CSE o da altri soggetti incaricati, dovesse risultare non in linea con le suddette disposizioni, sarà allontanato dai luoghi di lavoro e sarà soggetto ai provvedimenti previsti dal contratto.

## INDUCTION

È obbligo dell’Appaltatore far partecipare – preliminarmente all’accesso - tutto il personale, suo e degli eventuali subappaltatori, che ha accesso alle aree di cantiere, sia in piattaforma autostradale che all’esterno, a sessioni di sensibilizzazione (cosiddetta *Induction*) promosse da ASPI, con l’obiettivo di rendere edotti tutti i lavoratori sugli aspetti fondamentali delle Politiche di prevenzione della Committente. A titolo di esempio:

* Visione HSE del gruppo;
* Programma culturale *Active Safety Value*;
* Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI;
* Segnalazione e analisi incidenti e quasi incidenti (*near miss*);
* *FOD* (*Foreign Object Damage*);
* Corretta gestione ambientale del cantiere.

Tali sessioni saranno erogate presso il *Safety Academy Point* della Direzione di Tronco competente o dal Committente, secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate dalla stessa Direzione di Tronco o dal Committente. Al termine delle sessioni e al superamento del test finale di apprendimento, la Committente rilascerà l’attestazione di avvenuto apprendimento, in mancanza della quale il lavoratore non sarà autorizzato all’accesso alle pertinenze autostradali e alle aree di lavoro.

La Committente – tramite HSE Manager, CSE o altro personale incaricato in funzione delle esigenze e delle fattispecie contrattuali - ha, inoltre, facoltà di svolgere verifiche, anche a mezzo di visite ispettive nelle aree di lavoro, relativamente ad aspetti di conformità normativa di salute, sicurezza e ambiente, alle Regole Salvavita ed ai Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI (cinque aspetti ritenuti fondamentali ai fini della sicurezza dei cantieri):

* Personale autorizzato ad accedere al luogo di lavoro o cantiere ed avente i corretti DPI;
* Completo e corretto posizionamento nonché piena efficienza della segnaletica stradale di cantiere;
* Efficienza di macchine, mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli spazi di manovra delle medesime;
* Adeguata protezione degli scavi;
* *Housekeeping*;

il cui mancato rispetto determinerà l’allontanamento del personale non adeguato dai luoghi di lavoro e/o l’immediata sospensione delle attività e ogni altra misura ritenuta idonea.

## COMUNICAZIONI INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Fatta salva la gestione delle emergenze come definite all’interno dei documenti di sicurezza dell’Appaltatore POS/DVR/Piano di Emergenza dell’Appaltatore e coerenti con le modalità definite nel PSC e nel Manuale degli standard di prevenzione del Rischio HSE definiti dal Committente che costituiscono allegati al contratto, dovrà essere comunicato tempestivamente al Committente/DL/CSE ogni incidente e quasi incidente in ambito sicurezza e/o ambiente.

Nel caso si verifichi in cantiere un **incidente o quasi incidente** **di sicurezza o ambientale** **Critico** (ad es. un infortunio mortale o con conseguenze permanenti o un evento che potenzialmente lo avrebbe potuto determinare, uno sversamento di quantità significative di sostanze pericolose su suolo o corpi idrici superficiali, ecc), l’Appaltatore deve:

* informare con la massima urgenza (mediante telefono **entro 1 ora** dall’accaduto) il Committente (RUP, CSE e DL), fornendo per le vie brevi una prima descrizione generale dell'evento e della sua gestione;
* fornire progressivamente aggiornamenti circa le attività messe in atto;
* fornire (**entro 5 giorni** naturali e consecutivi successivamente all’evento) al Committente (RUP, CSE e DL), una relazione sull’evento con ogni eventuale documentazione di riferimento ed il modulo di segnalazione Incidenti e Quasi incidenticompilato nelle parti di competenza.

## PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE

L’Appaltatore dovrà predisporre un Piano di Gestione Ambientale del cantiere (PGAC), secondo quanto previsto dall’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. In particolare, il PGAC dovrà prevedere l’elaborazione di una Analisi Ambientale Iniziale (AAI) che deve:

* definire l’inquadramento generale dei lavori;
* analizzare il contesto ambientale in cui si colloca;
* analizzare le singole lavorazioni;
* definire gli impatti ambientali associati al cantiere e alle singole lavorazioni;
* definire le prescrizioni normative cui attenersi, le procedure necessarie e le misure mitigative;
* programmare gli adempimenti in funzione della programmazione delle attività.

Nell’analisi ambientale l’Appaltatore deve valutare, in base alle singole lavorazioni, sia le conseguenze derivanti da condizioni ordinarie di svolgimento sia quelle determinate da cause accidentali. Il risultato a cui l’Appaltatore deve giungere è un pacchetto di istruzioni operative, declinate per componente (es. rifiuti, risorse idriche, ecc), coerente con gli standard tecnici di ASPI (allegati al presente Capitolato) che consenta di:

* garantire il rispetto del quadro normativo di riferimento;
* garantire il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute negli standard tecnici ASPI;
* implementare ulteriori misure di prevenzione, comprese le procedure di emergenza per garantire la piena compatibilità ambientale della lavorazione.

Tra gli aspetti/impatti ambientali identificati e valutati significativi si raccomanda la predisposizione di istruzioni operative per il presidio del rischio ambientale connesso in particolare alla gestione di:

* rifiuti;
* risorse idriche;
* prevenzione degli sversamenti;
* tutela di paesaggio, natura, habitat;
* sostanze chimiche, materiali ed approvvigionamenti;
* emissioni in atmosfera;
* rumore e vibrazioni;
* emergenze;
* terre e rocce da scavo.

L’Appaltatore, per la gestione degli aspetti ambientali, è tenuto a fornire al Committente e alla Direzione Lavori tutte le informazioni e gli atti di iscrizione, autorizzazione o comunicazione e loro rinnovi idonei a provare la sussistenza e la permanenza del possesso da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/subfornitori (es. impianti di destinazione) dei requisiti di legge previsti per la realizzazione delle singole attività oggetto del contratto.

## REPORT HSE E PRESCRIZIONI PER IL SGSSA

L’Appaltatore è tenuto ad organizzare e gestire tutte le attività connesse alla gestione della Salute, Sicurezza e Ambiente in appalto secondo un Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente (SGSSA) pianificato, controllato e documentato in linea con le best practices internazionali (ad es. norma ISO 45001 e norma ISO 14001). Tale obbligo s’intende esteso anche agli eventuali subappaltatori, per quali l’Appaltatore dovrà pertanto estendere i contenuti e le condizioni del proprio SGSSA ai contratti con le imprese subappaltatrici e fornitrici e ne dovrà garantire il pieno adempimento da parte delle stesse, attraverso gli strumenti contrattuali e le attività di sorveglianza.

L’Appaltatore dovrà assicurare il coordinamento delle attività svolte dai subappaltatori in un SGSSA unitario, stabilire le competenze per ciascuna figura che abbia un ruolo attivo sulla Salute, Sicurezza e Ambiente in relazione al proprio SGSSA, assicurare l’adeguato addestramento del personale coinvolto, oltre a garantire che tutte le imprese esecutrici dei Lavori o Servizi curino tale addestramento per la parte di propria competenza.

L’Appaltatore dovrà pertanto assicurare almeno quanto segue:

* **redigere e tenere aggiornato un registro dei principali adempimenti** **HSE** **applicabili ai lavori oggetto d’appalto**, finalizzato a tenere sotto controllo gli obblighi di legge e le scadenze imposte dalla normativa e da eventuali altre prescrizioni legali o di Contratto.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate da Organi Pubblici e prescritti per Legge, l’Appaltatore deve comunicare alla Direzione Lavori l'avvenuto rilascio e inviare a quest’ultima la copia dell'autorizzazione. Nel caso in cui tali autorizzazioni siano vincolanti ai fini della esecuzione dei lavori, la trasmissione della documentazione autorizzativa deve avvenire prima dell'inizio dei lavori in oggetto;

* **redigere ed attuare un programma di audit/verifiche** su base periodica commisurata alla durata dell’appalto, per verificare l’applicazione del SGSSA sia nella propria organizzazione che in quella di eventuali fornitori/subappaltatori, comunicandone gli esiti in apposito report al Committente (al RUP e al DL/CSE);
* **collaborare per l’effettuazione di audit e verifiche eseguiti dal Committente**, fornendo alla stessa ogni assistenza che si rendesse necessaria;
* **redigere un Programma delle simulazioni delle emergenze HSE,** con riferimento ai possibili scenari di emergenza in materia di sicurezza e ambiente significativi dei propri lavori ad integrazione di quanto incluso nei documenti contrattuali (ad es. PSC, DUVRI ecc…), includendo la pianificazione delle eventuali prove di emergenza anche ambientali e le procedure di revisione della gestione delle emergenze conseguenti a prove svolte e/o alle eventuali emergenze verificatesi, tenendo in considerazione almeno i tempi di risposta, l’adeguatezza della procedura, l’informazione e formazione del personale coinvolto, le interazione con le parti interessate rilevanti (ad esempio: vicini, servizi di emergenza, ecc. );
* **provvedere alla tempestiva segnalazione degli incidenti e quasi incidenti**, come previsto all’art. 5.5 del presente CSA e attraverso la modulistica predisposta dal Committente allegata al presente Capitolato;
* **provvedere alla tenuta di un registro delle NC,** comprensivo di trattamenti, azioni correttive e stato delle stesse;
* **trasmettere alla Direzione Lavori e CSE i dati e gli indicatori (KPI)** riportati nella tabella di seguito che permettono il monitoraggio delle performance HSE e del raggiungimento degli obiettivi in tema di Sicurezza ed Ambiente nell’ambito dei lavori. I dati dovranno essere trasmessi con le modalità, la frequenza e gli strumenti definiti dal Committente. L’anagrafica del lavoro sarà compilata a cura del Committente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUSINESS UNIT :** |  | | | |
| **DIREZIONE :** |  | | | |
| **AREA / UO :** |  | | | |
| **COMMITTENTE :** |  | | | |
| **RUP/RESPONSABILE DEI LAVORI :** |  | | | |
| **COORDINATORE PER LA SICUREZZA :** |  | | | |
| **DIRETTORE DEI LAVORI :** |  | | | |
| **IMPRESA AFFIDATARIA :** |  | | | |
| **TIPOLOGIA INTERVENTO :** |  | | | |
| **TRATTA AUTOSTRADALE :** |  | | | |
| **COMPETENZA DT :** |  | | | |
| **APPALTO codice commessa e descrizione** |  | | | |
| **LOTTO :** |  | | | |
| **STATUS :** |  | | | |
| **IMPORTO :** |  | | | |
| **ONERI DELLA SICUREZZA :** |  | | | |
| **altro :** |  | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Ore lavorate** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **Infortuni sul lavoro > 1 giorno di assenza** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **di cui: Infortuni mortali** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **di cui: Infortuni gravi > 40gg** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **di cui: Infortuni da incidenti stradali (investimento, tamponamenti, ecc)** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **Giorni di assenza per infortunio > 1 giorno** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **Numero quasi incidenti SIC *(near miss)* segnalati** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **Numero trattamenti di primo soccorso e interventi medici che non comportano l’assenza dal lavoro o la determinano esclusivamente per il giorno di accadimento** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **N° Maestranze coinvolte nell’induction** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **N° Applicazioni Stop Work Authority** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **Numero segnalazioni incidenti AMB** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **Numero segnalazioni quasi incidenti AMB** | *numero* |  | mensile | **AFFIDATARIA** |
| **Quantità di rifiuti non pericolosi prodotti (kg)** | *kg* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Quantità di rifiuti pericolosi prodotti (kg)** | *kg* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Quantità di rifiuti destinati al recupero (da R1 a R13) (kg)** | *kg* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Q.tà di acqua prelevata da pozzi** | *l* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Q.tà di acqua prelevata da rete acquedottistica** | *l* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Q.tà di acqua prelevata da altre fonti (acque superficiali, autobotti, ecc)** | *l* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Q.tà di acqua recuperata durante le lavorazioni o attraverso i sistemi di depurazione** | *l* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Consumi energia elettrica (kwh)** | *kW* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Di cui proveniente da fonti rinnovabili (anche considerando contratti di fornitura “green”)** | *kW* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Consumi carburante parco automezzi** | *l* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **N° sversamenti in cantiere e quantità** | *numero/ l* |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **TERRE E ROCCE da scavo totali** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **TERRE E ROCCE riutilizzate** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **FRESATO Totale** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **FRESATO Riutilizzato** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **"Consumi di MATERIE E SOSTANZE”:** |  |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Calcestruzzo** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Acciaio** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Ferro** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Materiale da Cava** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Conglomerato bituminoso** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Altro (se rilevante)** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |
| **Di cui materie e sostanze “green” /ecologici /ecosostenibili (o con certificazioni ambientali)** | **ton** |  | trimestrale | **AFFIDATARIA** |

* **analizzare, con frequenza** commisurata alla durata dell’appalto**, le performance del SGSSA applicato al contratto di riferimento**, includendo nella valutazione almeno i seguenti elementi:
* andamenti delle statistiche degli incidenti e quasi incidenti;
* risultati delle analisi su incidenti e quasi incidenti sia di sicurezza che ambientali;
* rapporti di verifiche ispettive interne ed esterne;
* statistiche relative alle NC da audit esterni e interni;
* le azioni correttive/preventive adottate ed eventuali criticità connesse;
* rapporti sulla gestione delle emergenze (reali o simulate);
* cambiamenti dell’organizzazione in relazione a nuovi contratti, modifiche legislative;
* andamento del piano di miglioramento;
* **individuare e mappare le esigenze di formazione in materia di HSE in una *Training Matrix***, che includa la programmazione e la pianificazione delle sessioni di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale dell’organizzazione coinvolto nelle attività affidate in appalto dalla committente. Nell’ambito della *training matrix* andranno inoltre previste attività di informazione, formazione e sensibilizzazione non obbligatoria, finalizzate a trasmettere ai propri dipendenti la politica HSE e l’importanza del raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di sicurezza ed ambiente;
* **eseguire e conservare le registrazioni** attestanti l’applicazione delle prescrizioni del SGSSA e trasmettere alla Committente, con cadenza periodica (mensile/trimestrale) definita da quest’ultima in funzione della durata dell’appalto, a decorrere dalla data di inizio dei lavori ed entro 15 giorni dalla fine del periodo definito, un report contenente tutti i risultati delle attività previste dal SGSSA.

Le registrazioni devono comprendere almeno i seguenti ambiti, per i quali si allegano dei fac-simile:

* registrazione dei rischi e delle misure adottate;
* registrazione delle leggi previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed ambiente e le prescrizioni applicabili;
* registrazione degli obiettivi e traguardi stabiliti;
* registrazione della formazione;
* registro dei reclami;
* registrazione delle prove di emergenza e di evacuazione;
* registrazione della sorveglianza e delle misure;
* registrazione della sorveglianza sui fornitori e subappaltatori;
* registrazione delle manutenzioni e tarature delle strumentazioni;
* registrazione delle Non Conformità Salute, Sicurezza ed Ambiente;
* rapporti di Incidenti;
* rapporti di Audit Interni.

## REPORT MENSILE PER IL CSE

L’Appaltatore, con frequenza mensile entro il 10 di ogni mese, trasmette, con comunicazione sottoscritta dalla direzione tecnica del cantiere, al CSE e al DL un report con il numero totale delle ore lavorate degli operai e degli impiegati presenti in cantiere nel periodo di riferimento, suddiviso in personale interno, dei subappaltatori e subcontraenti.

L’Appaltatore indica inoltre il numero di mancati infortuni, infortuni, interventi di primo soccorso non scaturiti in giorni di malattia e ispezioni effettuate dalla A.S.L. ed eventuali sanzioni.

Relativamente agli infortuni ed ai mancati infortuni dovranno essere allegati al report anche i moduli di segnalazione e analisi degli incidenti.

La Committente ha facoltà di svolgere audit di verifica in merito ai dati dichiarati nei report e richiedere eventuali evidenze giustificative.

## SOPRALLUOGO DI AVVIO LAVORI PER ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO

Con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo e ridurre il rischio di incidenti in relazione ad attività ad alto impatto per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il Gruppo Autostrade per l’Italia, ha previsto l’attuazione di uno specifico standard di prevenzione del rischio *(SPR-SIC-49 Gestione operativa attività ad alto rischio: sopralluogo avvio lavori)*, che richiede all’Appaltatore di implementare alcune prassi per il presidio operativo delle attività ad alto rischio:

* la redazione di una “Procedura di Lavoro”, per le attività ad alto impatto per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al paragrafo 8.3 dell’allegato A) Disposizioni operative su oneri e obblighi dell’appaltatore”;
* l’applicazione dell’iter autorizzativo denominato “**Sopralluogo avvio Lavori**”.

Si riportano le attività per le quali tali prassi sono attualmente prescritte:

* Attività all’interno e/o in prossimità di scavi con profondità maggiore e/o uguale a 1 m;
* Lavori con rischio elettrico (operazioni ed attività di lavori su impianti elettrici, o vicini ad essi, che possono comportare il pericolo di contatto diretto e/o di arco elettrico nei confronti di parti attive accessibili);
* Lavori in quota (per attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile);
* Lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento;
* Sollevamento meccanico dei carichi, qualora ricompreso in una delle seguenti casistiche:
* Movimentazione in serie di molteplici elementi (barriere fonoassorbenti, barriere di sicurezza, elementi prefabbricati, etc.) di peso unitario > 1 tonnellata;
* Carico ≥ 10 tonnellate;
* Carico > 80% della capacità riportata sul libretto della gru nella specifica conformazione (estensione e altezza braccio) di lavoro;
* Movimentazione sopra proprietà di terzi;
* Movimentazioni che richiedono più di un mezzo di sollevamento contemporaneamente;
* Movimentazioni sopra o in prossimità di linee elettriche attive (distanza inferiore ai 10 metri);
* È necessario montare castelli di carico o ponteggi per realizzare la manovra.

È facoltà della Committente integrare l’elenco delle attività per le quali sarà necessaria l’adozione delle suddette prassi, assicurando idonea comunicazione verso l’Appaltatore.

L’Appaltatore potrà svolgere le attività suddette solo **previa autorizzazione** da parte del soggetto incaricato dal Committente/RUP dei Lavori per l’attuazione del “**Sopralluogo Avvio Lavori**” (tipicamente il CSE per i lavori in titolo IV).

Il “Sopralluogo Avvio Lavori”, formalizzato attraverso apposita modulistica allegata allo Standard di prevenzione del rischio *(SPR-SIC-49 Gestione operativa attività ad alto rischio: sopralluogo avvio lavori)*, è volto ad accertare il soddisfacimento delle misure generali di prevenzione e protezione di cui agli standard HSE di Gruppo, e delle ulteriori misure aggiuntive previste dalla Committente e/o Impresa Affidataria/Esecutrice nei documenti di progetto della Sicurezza e/o a fronte del sopralluogo in relazione ai rischi interferenziali presenti.

Verificato il soddisfacimento delle misure di prevenzione e protezione previste, il soggetto incaricato dal Committente/RUP procederà al **rilascio dell’Autorizzazione a procedere con le attività**, assegnando anche una durata dell’autorizzazione desunta dal programma lavori. La suddetta Autorizzazione dovrà essere custodita in originale in cantiere dal preposto, ed archiviata in copie dall’impresa Affidataria/Esecutrice e dal soggetto incaricato dal Committente.

Il Sopralluogo deve essere **rinnovato e formalizzato quotidianamente dall’Appaltatore** per constatare la continua presenza e idoneità delle misure di prevenzione e protezione.

Si ritiene fondamentale l’attuazione corretta di questo processo e qualora, a seguito delle attività di monitoraggio e verifica, si dovessero riscontrare condizioni difformi dalla situazione autorizzata, si dovrà procedere all’immediata sospensione delle attività ed all’approfondimento per investigare ogni eventuale non conformità in materia di salute e sicurezza del lavoro che il Committente gestirà nelle modalità definite contrattualmente.

Sarà cura dei soggetti incaricati dall’impresa Affidataria/Esecutrice comunicare, ai soggetti incaricati dalla Committente, l’ultimazione delle attività oggetto di specifica Autorizzazione. Questi ultimi, a loro volta, dovranno verificare il ripristino e corretta messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento. In assenza di quanto esplicitato nei punti precedenti si riterranno non autorizzate le attività ad alto rischio.

## INIZIATIVE HEALTH&SAFETY PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

Il Committente è impegnato a perseguire l'ambizioso obiettivo “zero incidenti” mediante un approccio incentrato sulla promozione e il rafforzamento della cultura aziendale della sicurezza. A tal fine promuove una serie di iniziative *Health* & *Safety* volte a stimolare un atteggiamento proattivo da parte dei lavoratori, incoraggiandoli a prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei loro colleghi. Queste iniziative mirano a ispirare comportamenti responsabili e sicuri, attraverso l'osservazione, la valutazione e l'intervento attivo in situazioni potenzialmente pericolose.

La partecipazione e l'interesse dei lavoratori dell’Appaltatore saranno promossi attraverso iniziative, attività e programmi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* Protocolli basati sull’analisi del comportamento, quali ad esempio la “*BBS - Behavior Based Safety*”, come meglio descritti nel Manuale degli Standard di prevenzione del rischio HSE allegato, o l’“Intervento Active”, volti a radicare il valore della sicurezza incoraggiando l’adozione di buone pratiche per un comportamento responsabile e sicuro;
* Campagne di sensibilizzazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, che potrebbero includere eventi come spettacoli teatrali, seminari, workshop, attività di team building, *safety* *meeting*, etc.;

Il Committente comunicherà all’Appaltatore le iniziative previste per la specifica commessa, fornendo i dettagli del soggetto responsabile dell'implementazione e specificando gli sforzi necessari per una corretta attuazione e partecipazione.

È fondamentale che l’Appaltatore, insieme a tutti gli eventuali subappaltatori coinvolti, si impegni attivamente nella attuazione ed implementazione delle iniziative proposte dalla Committente.

## 3 MINUTI PER LA SICUREZZA

L’Appaltatore dovrà svolgere, prima dell’inizio di un nuovo turno lavorativo o di una nuova attività, brevi incontri, c.d. “3 minuti per la sicurezza”.

Tali Meeting si terranno, con le singole squadre, direttamente sulle aree di lavoro, al fine di massimizzare l’attenzione di tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle lavorazioni verso le tematiche della sicurezza, con particolare riguardo ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro e dell’attività svolta, nonché alle procedure e disposizioni di prevenzione e mitigazione.

Gli incontri saranno condotti dal personale che all’interno dell’organizzazione dell’Appaltatore ricoprono il ruolo di preposti (anche di fatto) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, eventualmente coadiuvati dai Capicantiere e dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore soprattutto in concomitanza delle lavorazioni che presentano maggiori livelli di rischio.

Gli incontri dovranno essere verbalizzati con l’apposita modulistica resa disponibile dal Committente e rendicontati mensilmente al CSE.

La Committente, il DL e il CSE hanno facoltà di partecipare in qualsiasi momento ai “3 minuti per la sicurezza”.

Il mancato svolgimento dei “3 minuti per la sicurezza” comporterà l’applicazione di Non Conformità previste nel presente Capitolato all’articolo “DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA SICUREZZA”.

# TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

## CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verrà effettuata ai sensi del Codice e dei suoi allegati.

In fase di consegna, oltre alle attività previste da norma, il DL, in contraddittorio con l’Appaltatore verifica:

* l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni progettuali;
* l’assenza di rifiuti superficiali, materiali vari e di baraccamenti abusivi nelle aree oggetto di consegna; in caso contrario, l’Appaltatore, quale detentore, si obbliga alla immediata gestione degli stessi nei tempi e modi di legge, previa condivisione con il Committente e la Direzione Lavori delle relative modalità operative;
* lo stato dei luoghi in relazione a impianti, segnaletica, e regimazione idraulica di piattaforma esistenti con particolare riferimento alle attività eventualmente previste in galleria.

All’atto della consegna il processo verbale deve contenere la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori e che l’Appaltatore conferma di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si dà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

La consegna dei lavori è notificata con apposito verbale sottoscritto contestualmente dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore all’esito delle operazioni di consegna. Da tale data di notifica, l’Appaltatore è tenuto a dare avvio alle attività entro 5 giorni naturali e consecutivi pena l’applicazione delle penali di 150,00 €/gg.

La consegna dei lavori può farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale; in caso di urgenza, l’Appaltatore comincerà i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

## PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Entro i tempi indicati nei singoli contratti attuativi, e comunque prima della consegna dei lavori,** l’Appaltatore deve sottoporre all’approvazione del DL il Programma di Esecuzione dei Lavori (di seguito Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori – POD Lavori), in coerenza con le obbligazioni contrattuali.

L’Appaltatore deve sviluppare il POD Lavori fino al livello della WBS.

L’Appaltatore dovrà altresì tenere conto, nella rielaborazione del programma lavori:

* delle condizioni dell’accesso al cantiere come descritte nel progetto esecutivo;
* delle interferenze indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
* delle priorità e dei vincoli indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri elaborati progettuali;
* delle eventuali modalità, consequenzialità e difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
* dei periodi di esodo, per i quali la Direzione di Tronco non prevede la possibilità di interrompere / ridurre le carreggiate, nonché di tutti gli altri specifici obblighi per l’utilizzo dei varchi autostradali e le movimentazioni dei mezzi di cantiere;
* delle eventuali sovrapposizioni e condivisioni delle aree di cantiere con altri eventuali lotti operativi;
* degli eventuali vincoli temporali e/o stagionali imposti dalle autorizzazioni;
* dei tempi necessari alla realizzazione degli apprestamenti ambientali preliminarmente alle lavorazioni impattanti individuate nel Capitolato Ambientale, nel progetto e/o nel PGAC.

**Al fine non esaustivo, ma solo di fornire in sede di gara tutte le informazioni per valutare l’effort richiesto per le attività di monitoraggio dei lavori**, si precisa, sin d’ora, che sarà richiesto all’Appaltatore:

* la proposta e la valorizzazione, per ciascuna lavorazione, di un driver sintetico di avanzamento;
* la ridistribuzione del computo metrico in coerenza con la WBS definita per il POD Lavori.

I POD Lavori, afferenti ogni singolo contratto attuativo, dovranno essere consegnati in forma cartacea ed elettronica (file nativo), con comunicazione ufficiale e dovranno essere trasmessi con una settimana di anticipo rispetto alla data programmata di inizio delle lavorazioni.

L’Appaltatore deve inoltre corredare il POD Lavori e il Programma di produzione con il programma delle prove su materiali e lavorazioni da eseguirsi secondo le modalità e le frequenze stabilite nei PCQ, nel progetto e nel Capitolato II Parte (N.T.A.), nonché tutte quelle eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o dai Collaudatori.

Maggiori dettagli ed istruzioni operative cui l’Appaltatore dovrà attenersi relativamente alla Programmazione e Monitoraggio/Controllo dei Lavori sono inclusi nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”.

## MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE CONTRATTUALE

Nel corso dei lavori il POD Lavori può essere modificato o integrato su richiesta della Committente, mediante Ordine di Servizio della DL, sia per cause intervenute nel corso dei lavori sia in seguito ai Verbali di CRM, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese o richieste di maggiori somme neppure a titolo di indennizzo, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

* per l’eventuale coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
* per l’eventuale intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori;
* per l’eventuale intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere e dai lavori ed opere oggetto dell’Appalto, anche per ottemperare alle prescrizioni di enti istituzionali preposti alla tutela dell’Ambiente e della Salute;
* per assicurare la regolarità, fluidità e sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;
* per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento delle opere e degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
* degli eventuali tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici, delle indagini archeologiche preventive, della risoluzione delle interferenze, nonché delle ferie contrattuali, delle ordinanze degli Enti locali o di altri soggetti pubblici o privati relativi alla limitazione dei cantieri per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei regolamenti comunali per le attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori;
* qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora emergano dei disallineamenti con conseguenti maggiori tempi che fossero da imputare all’Appaltatore, questi dovrà porre in essere, senza possibilità di richiedere maggiori oneri, neppure a titolo di indennizzo, tutte le strategie di recupero volte al mantenimento dei termini di ultimazione finale e eventualmente intermedi (milestones), pena l’applicazione delle penali contrattuali come meglio specificate nel contratto.

È espressamente previsto ed accettato dall’Appaltatore che, qualora scaturissero ottimizzazioni della programmazione che permettano di minimizzare l’effetto di eventuali sospensioni senza arrecare ulteriori oneri allo stesso (ad esempio l’impiego di mezzi e maestranze su altra attività diversa da quella sospesa), la Committente possa farne richiesta senza che l’Appaltatore possa reclamare alcun maggior costo, onere o indennizzo di sorta.

# ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

## ONERI GENERALI

L’Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni tecniche, generali e particolari, ed adempiere agli obblighi normativi e contrattuali.

L’Appaltatore nell’ambito della propria offerta, ovvero con il ribasso offerto, tiene conto dei costi, da sostenere per le maestranze, per i corsi di formazione obbligatori per legge e non, per la Sicurezza del Lavoro, per le visite mediche obbligatorie per legge, nonché a tutti gli oneri effettivamente necessari al fine di ottemperare alle previsioni di progetto e/o di offerta dello stesso, laddove necessari e non già previsti e compensati nel PSC/DUVRI e/o nei prezzi contrattuali.

Le disposizioni e le norme tecniche di questo Capitolato sono impegnative per l’Appaltatore, ma non limitative. Resta quindi inteso che è obbligo dell’Appaltatore eseguire ed ultimare il lavoro, completo in ogni sua parte, in conformità al Contratto, ai capitolati, e ai documenti ad essi allegati.

Le prescrizioni riportate nel Capitolato sono da intendersi integrative, ove non in contrasto, con le norme di legge vigenti.

Altresì l’Appaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta avendo ben chiaro l’oggetto dell’appalto nelle peculiarità dell’accordo quadro, delle relative fasi esecutive, inclusa ogni opera, anche provvisionale. Pertanto, con esplicito riferimento alla propria offerta, l’Appaltatore dichiara di non avere diritto a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi.

## PERSONALE DI GESTIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Per personale di gestione dell’Accordo Quadro si intende il personale fisso addetto alla gestione del cantiere, escluso il personale di sede ed escluse le maestranze.

Per ognuno dei ruoli individuati in organigramma deve essere garantita la presenza in cantiere per l’intera durata dell’Accordo Quadro e di ogni singolo contratto attuativo, con la precisazione che i singoli ruoli devono essere ricoperti da soggetti differenti.

L**’Appaltatore è tenuto a fornire, entro 5 gg dalla sottoscrizione di ogni contratto attuativo, il relativo organigramma di dettaglio**,conformemente a quanto eventualmente proposto in sede di offerta tecnica.

L’organigramma di dettaglio, che il Committente si riserva di verificare, viene strutturato secondo il modello organizzativo, riferito alle unità e alle strutture operative – cantieri, scelto dall’Appaltatore per la gestione di ogni contratto attuativo nell’ambito dell’accordo quadro, con i relativi legami di dipendenza gerarchico/funzionale.

Suddetto organigramma dovrà esplicitare le risorse che saranno dedicate alla gestione della sicurezza in cantiere (RSPP, ASPP, Preposti e/o altri Referenti/Addetti atti alla verifica degli aspetti per la sicurezza) nonché le risorse di comprovata esperienza dedicate alla Gestione Ambientale del cantiere, dimensionato in funzione della complessità e grandezza del cantiere, con la specifica delle risorse che saranno dedicate in maniera esclusiva per il cantiere e quelle che invece saranno impiegate parzialmente con relativo grado di impiego.

L’Appaltatore dovrà garantire il soddisfacimento dei requisiti tecnico/professionali del suddetto personale in funzione dei relativi ruoli e responsabilità.

L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a garantire, per ogni contratto attuativo, la presenza fissa in cantiere di un proprio Referente della Qualità di comprovata esperienza nel controllo qualità delle opere oggetto dell’AQ. Entro 3 gg dalla sottoscrizione di ogni contratto attuativo, l’Appaltatore è tenuto ad inviare per approvazione alla Committente il curriculum vitae di tale risorsa. La modifica alla struttura organizzativa dichiarata o l’avvicendamento di una risorsa su un ruolo è tempestivamente comunicata alla DL/Committente, a mezzo PEC, e soggetta ad approvazione preventiva della Committente.

Il Committente si riserva la possibilità di richiedere modifiche e/o integrazioni qualora anche in corso d’opera il suddetto organigramma risulti non adeguato.

L’Appaltatore, inoltre, su richiesta della DL, redige e trasmette ogni giovedì per la settimana successiva, il **calendario settimanale delle presenze** di ognuna delle figure di cui all’organigramma di dettaglio, che la DL/Committente si riserva di verificare, tenuto conto che l’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale dedicato ai lavori d’appalto e, pertanto, presente a tempo pieno e reperibile presso il cantiere durante l’orario di lavoro.

Nel caso in cui il Direttore dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori, verifichi nelle modalità di seguito descritte, un inadempimento dell’Appaltatore in relazione a:

* trasmissione del calendario delle presenze in cantiere;
* presenza del personale di gestione dell’Accordo Quadro, che deve essere congruo con l’offerta tecnica dell’Appaltatore (numero risorse e profili professionali);

saranno applicate le seguenti penali:

* 500,00 euro per la mancata comunicazione del calendario settimanale delle presenze;
* 10.000,00 euro/mese per il Direttore Tecnico e il Direttore di Cantiere (applicata singolarmente);
* 5.000,00 euro/mese per le figure di Capo cantiere o affini (anche nel caso in cui venga accertato un livello inferiore rispettoa quellodichiarato in fase di gara;
* 3.000,00 euro/mese per le figure di Assistente;
* 1.000,00 euro/mese per tutte le altre figure professionali.

Le eventuali penali riferite alle figure professionali, saranno applicate laddove, a seguito di verifica da parte di DL / RUP, si sia accertato, nel mese, un numero di assenze giornaliere pari o superiore a n. 5, per ogni singolo cantiere.

Qualora le eventuali difformità dovessero persistere oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

Resta fermo il diritto della Committenza a richiedere l’allontanamento dal cantiere di figure ritenute non idonee o che si siano rese responsabili di danni, di ritardi, di negligenze, di condotte contrarie ai disposti contrattuali o al codice etico del Committente nonché, naturalmente, di comportamenti illeciti.

La sostituzione deve avvenire entro 1 mese dalla richiesta di allontanamento con professionisti di pari qualifiche a pena di applicazione delle penali di cui sopra.

## INTERVENTI TIPOLOGICI - ONERI PER ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

**Al fine di garantire l’esecuzione in contemporanea di più interventi e di più contratti attuativi,** l’Appaltatore deve garantire la disponibilità di un numero minimo di squadre nell’ambito dell’Accordo Quadro, in relazione al lotto di riferimento, come di seguito riportato in tabella.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DT - Lotto** | **DT 01 L1** | **DT 02 L2** | **DT 03 L3** | **DT 04 L4** | **DT 05 L5** | **DT 06 L6** | **DT 07 L7** | **DT 08 L8** | **DT 09 L9** |
| **N° min squadre** | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |

La composizione minima della squadra tipo, specifica per ogni tipologico di cui all’art.2.3, deve essere costituita da:

* n. 6 addetti;
* n. 2 autocarri leggeri con massa complessiva a pieno carico da 35 a 60 q.li di cui:
* n. 1 da 35 q.li;
* n.1 da 60 q.li;
* n. 1 escavatore/terne;
* n. 1 autocarro medio di almeno 120 q.li di massa complessiva dotato di gru;
* n.1 bob-cat;
* n.1 segnaletiche di riduzione conforme ai documenti di gara;
* n.1 benna mescolatrice per calcestruzzo.

È fatto salvo:

* l’obbligo di incrementare il numero minimo in base alle eventuali squadre aggiuntive offerte dall’Appaltatore;
* la possibilità di programmare l’esecuzione della prestazione secondo la propria organizzazione che deve essere comunque idonea per tutti gli interventi e dotata di mezzi alternativi e/o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nelle seguenti composizioni minime, purché equivalenti.

Si evidenzia che non si procederà con la formalizzazione del contratto attuativo laddove l’Appaltatore non abbia preventivamente fornito un programma lavori dettagliato con evidenza della potenzialità organizzativa, coerente con l’Offerta Tecnica dello stesso.

## OFFERTA TECNICA

In fase di gara è valutata l’Offerta Tecnica dell’Appaltatore sulla base dei criteri di cui al documento “Criteri di valutazione dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, alla quale l’Appaltatore deve adempiere nella fase di esecuzione dell’Accordo Quadro.

La Committente riscontra, in corso d’opera avvalendosi della DL, l’effettiva applicazione di quanto proposto dall’Appaltatore in relazione ad ognuno dei summenzionati criteri, oltre agli adempimenti previsti nel presente documento e, in generale, nei documenti contrattuali.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali nel seguito specificate, con riferimento a quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica.

Tali penali saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, superato il quale la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”, fatto salvo il maggior danno ex art. 1382 c.c.

### Sistema di Project Management e sistemi di controllo e gestione

Per quanto concerne il Sistema di Project Management e sistemi di controllo e gestione di cui al criterio di valutazione **OT-A.2**, nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente in relazione a numero e/o qualifica delle risorse dedicate ai sistemi di programmazione, controllo e rendicontazione di fasi esecutive, delle attività di gestione ambientale e della qualità, sarà applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali difformità dovessero persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente in relazione all’articolazione dei report di rendicontazione e struttura delle procedure esecutive delle principali lavorazioni, sarà applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali difformità dovessero persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

### Numero di squadre aggiuntive messe a disposizione

Con riferimento al numero e alla composizione delle squadre di lavoro di cui al criterio di valutazione **OT-A.3**, le verifiche saranno eseguite dalla Direzione lavori anche sulla base del Giornale dei lavori, con riferimento ai requisiti minimi del presente Capitolato e all’offerta tecnica dell’Appaltatore.

Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente in relazione al numero delle squadre e/o alla dotazione delle medesime, sarà applicata una penale pari a 500,00 euro/giorno a partire dalla data di consegna dei lavori per ogni squadra mancante e/o difforme.

Qualora l’eventuale inadempimento dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

### Riduzione dei tempi per interventi urgenti

Per quanto concerne la riduzione dei tempi di avvio delle attività per interventi urgenti rispetto ai termini previsti di cui al criterio di valutazione **OT-A.4**, nel caso in cui l’Appaltatore maturi ritardato nell’avvio delle attività rispetto al termine dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica, sarà applicata una penale pari a 600,00 euro/giorno.

Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 3giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”, così come la sistematica e/o ripetuta esecuzione in ritardo delle attività, nonché la mancata esecuzione nei tempi e termini richiesti negli “ordinativi”.

### Sistema di gestione interno per autocontrollo

Con riferimento al criterio di valutazione **OT–A.5**, nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente in relazione alle attività dallo stesso proposte nell’ambito del sistema di gestione interno per l’autocontrollo, in termini di:

* applicazione delle modalità e dei protocolli;
* utilizzo del personale (numero e qualifiche);
* frequenza dei controlli e delle verifiche;
* utilizzo dei metodi di condivisione con Committente/DL;

sarà applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sarà per ogni giorno di persistenza dell’inadempimento stesso.

Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

### Soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio autostradale

Con riferimento al criterio di valutazione **OT–A.6**, nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente,

sarà applicata una penale pari a 500,00 euro qualora venga riscontrato il mancato utilizzo delle soluzioni migliorative per la sicurezza dallo stesso proposte ovvero l’utilizzo di soluzioni difformi rispetto a quelle proposte. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

### Utilizzo di autocarri a basse emissioni in atmosfera

Con riferimento al criterio di valutazione **OT–A.7**, il Direttore dei lavori verificherà il Piano di impiego di tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che l’Appaltatore intende utilizzare, che andrà sviluppato secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Al contempo, il Direttore dei lavori verificherà anche il numero di autocarri a basse emissioni in atmosfera, in conformità a quanto dichiarato in offerta tecnica. Nel caso in cui il numero di autocarri non corrisponda a quella dichiarata in sede di offerta tecnica, il Direttore dei lavori sarà legittimato a richiedere l’adeguamento del Piano di Impiego, entro il termine massimo di 15 giorni. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente, il DL sarà legittimato ad applicare una non conformità (del tipo vincolante relativa ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei documenti).

Inoltre, nel corso dell’esecuzione del contratto, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 euro per ogni autocarro presente in cantiere non rispondente alle caratteristiche di emissioni dichiarate. Qualora le eventuali difformità dovessero persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

## ONERI E OBBLIGHI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, oltre a quanto già previsto in contratto, tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

* tutti gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge Nazionali e Locali, del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), delle disposizioni del Contratto e dei suoi allegati;
* tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

## ATTIVITÀ DI AUDIT

Fermo restando quanto stabilito in contratto all’articolo “Attività di Audit”, con particolare riferimento all’ambito HSE e Qualità, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il Committente potrà svolgere audit di salute, sicurezza, ambiente e qualità presso l’Appaltatore, in proprio o per tramite di società terze.

Tali audit potranno essere finalizzati a verificare, a campione, l’applicazione dei requisiti richiesti nel CSA (audit di sistema), oppure “di campo”, ossia ispezioni a campione nei cantieri e nei luoghi di lavoro volti a verificare la conformità delle prassi operative, la capacità di mantenersi conformi alle normative di sicurezza, ambientali e inerenti alla qualità di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure, manuali, istruzioni fornite dal Committente o proprie dell’Appaltatore.

Qualora, a seguito di audit di sistema, dovessero emergere non conformità significative, quali a titolo esemplificativo scostamenti dalle prescrizioni previste nel CSA, l’Appaltatore sarà chiamato a adottare azioni correttive e preventive e saranno condivise anche le tempistiche di risoluzione.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche o nel caso in cui le misure adottate non siano efficaci, il Committente potrà applicare penali, di cui al Capitolo “Non conformità e azioni correttive” del presente capitolato, sospendere o risolvere il contratto.

Qualora, a seguito di ispezioni in campo, dovessero emergere non conformità significative in materia di sicurezza e ambiente, il Committente sospenderà il cantiere di lavoro e potrà sospendere le autorizzazioni a manovre degli operatori presenti per la durata che si riterrà opportuna, imporre la risoluzione immediata della non conformità e la risoluzione delle cause che l’hanno generata, verificandone l’avvenuta attuazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per non conformità significative con riferimento alle ispezioni in campo, s’intende:

* mancata fornitura/utilizzo del dispositivo di protezione individuale, in particolare contro le cadute dall’alto;
* mancanza di protezioni verso il vuoto;
* scavi non protetti;
* situazioni di carente *housekeeping* che possano comportare rischi per lavoratori, utenti stradali ed esterni;
* apposizione di segnaletica in modo difforme da quanto previsto dagli schemi normativi;
* lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
* omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
* mancata formazione e addestramento;
* mancata elaborazione di DVR/POS;
* comportamenti su strada o in cantiere, in violazione delle linee guida ASPI o delle prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza (es. DUVRI/PSC), che mettano a rischio la vita propria o di altri;
* mancato rispetto delle norme di sicurezza nella movimentazione di carichi con mezzi di sollevamento;
* macchine e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza;
* gestione di rifiuti illecita o non coerente con le disposizioni del Committente (ad es. Capitolato Ambientale e Standards HSE) e con il proprio piano di gestione dei rifiuti approvato dalla DL; ;
* gestione delle acque di scarico/meteoriche di cantiere illecita o non coerente con le disposizioni del Committente (ad es. Capitolato Ambientale e Standards HSE) o del proprio PGAC approvato dalla DL;
* mancata acquisizione delle autorizzazioni propedeutiche alle lavorazioni.

Al ripetersi di analoga non conformità, l’Appaltatore verrà sospeso fino ad attuazione di un Piano di adeguamento con le azioni correttive e migliorative del sistema di gestione e vigilanza sulla sicurezza che l’Appaltatore si impegna ad assumere per evitare il ripetersi delle non conformità rilevate, eliminando le cause di base che hanno originato le anomalie.

Il Committente potrà procede conseguentemente, anche al fine di verificare l’attuazione delle misure previste, ad effettuare visite ispettive a campione e anche senza alcun preavviso e audit come sopra descritto.

Qualora dovessero emergere nuovamente situazioni di non conformità (analoghe alle precedenti o comunque della stessa gravità) nell’adempimento agli obblighi contrattuali e di legge in materia di sicurezza, il Committente potrà risolvere il Contratto, con tutte le conseguenze di legge.

## MANODOPERA, STAFF DI COMMESSA

L’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori della Regione di Competenza, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori.

L’Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art 119, ai commi 6 e 9, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese per:

* lo Staff di Commessa, comprensive, a titolo indicativo e non esaustivo, di retribuzioni secondo contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festività, alloggio, vitto, spese di trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi alto benefit, corsi di formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, laddove necessari e non già previsti e compensati nel PSC/DUVRI;
* eventuali oneri derivanti da trattative sindacali e le spese derivanti da contrattazioni sindacali interne/aziendali anche se funzione di condizioni dirette e/o indirette particolari dell’opera;
* tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle maestranze;
* tutte le consulenze, le assistenze o prestazioni professionali a qualsiasi titolo necessarie all’Appaltatore per la propria corretta gestione ed esecuzione delle opere.

L’Appaltatore dovrà effettuare la vigilanza sulle lavorazioni eseguite sia dal proprio personale che dei subappaltatori ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 81/08.

## MEZZI D’OPERA E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Tutti i macchinari, impianti, veicoli, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all’impiego e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.

Successivamente alla firma del contratto attuativo e comunque entro la consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare, in coerenza con gli impegni eventualmente assunti con l’offerta tecnica, per approvazione al Direttore Lavori il **“Piano di Impiego”**.

Il Piano di Impiego è composto da un elenco di tutti i macchinari, impianti, veicoli, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che saranno utilizzati, corredato dai seguenti documenti, per ciascuno di essi, inclusi i mezzi di scorta:

* marcature CE e indicazione della classifica europea di inquinamento;
* libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche del macchinario;
* elaborati progettuali e relazioni di calcolo (per eventuali ponteggi, casseforme, carri varo, impianti betonaggio, …);
* attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;
* eventuali autorizzazioni amministrative (messa in servizio, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, …);
* documento attestante la classe ambientale di omologazione CE; in particolare, tale documento deve dimostrare che il mezzo rispetti i parametri eventualmente indicati dall’Appaltatore in sede di offerta;
* quadro di raffronto tra i macchinari utilizzati nella lavorazione che rispettano i parametri di cui sopra e i mezzi totali al fine di dare contezza dei mezzi d’opera e veicoli che rispettano i parametri di emissioni indicati.

L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e le certificazioni dei mezzi impiegati per la realizzazione dell’opera. Sono a suo carico anche tutti i pedaggi autostradali relativi a qualsiasi trasporto inerente all’Appalto.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per attrezzare i mezzi utilizzati operanti a terra.

In particolare, con riferimento alle prescrizioni ambientali:

* tutti gli autocarri/autoarticolati per il trasporto di inerti dovranno essere dotati di telone sopra il cassone ed autorizzati come mezzo d’opera laddove l’Appaltatore ne ravvisasse le necessità;
* tutti i veicoli impiegati nelle aree di cantiere dovranno immettersi sulla viabilità ordinaria solo dopo essere stati accuratamente lavati;
* il lavaggio delle autobetoniere dovrà avvenire prima dell’immissione sulla viabilità ordinaria e le acque di lavaggio dovranno essere recuperate nell’impianto di smaltimento.

L’Appaltatore dovrà, inoltre, presentare il Programma di Manutenzione Impianti, Macchinari ed Attrezzature di lavoro impiegate, comprensivo delle verifiche ai fini della sicurezza e della salute svolte sia ai sensi di quanto previsto dai manuali d’uso che dalla normativa vigente, oltre a predisporre e tenere aggiornata documentazione di controllo operativo relativa a conformità di installazione e corretto utilizzo degli stessi.

In relazione a eventuali ritardi nella trasmissione/aggiornamento del piano di impiego e del programma di manutenzione impianti, macchinari e attrezzature, il Direttore dei lavori sarà legittimato ad applicare una non conformità (del tipo vincolante relativa ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei documenti).

Il Direttore dei lavori verificherà, altresì, in coerenza con l’eventuale offerta tecnica, la rispondenza di quanto indicato nel piano di impiego con macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, veicoli, strumenti e attrezzature presenti in cantiere.

In caso di difformità, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 euro per ogni macchinario/impianto e una penale pari a 500,00 euro per ogni equipaggiamento/dispositivo/veicolo/strumento/attrezzatura presente in cantiere non rispondente. Qualora l’eventuale difformità dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

## ONERI E OBBLIGHI OPERATIVI E DOCUMENTALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati, laddove necessari e non già previsti e compensati nel PSC:

* la possibilità, senza nulla pretendere, di accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Committenza per eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di Contratto e quindi non di competenza dell’Appaltatore;
* tutti i costi e le spese necessarie al coordinamento con altri appaltatori presenti ed operanti nell’area salvo quanto previsto in materia di oneri della sicurezza e definito in PSC o dal CSE;
* la partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal DL o dal CSE;
* la predisposizione e la compilazione dei Piani di Controllo Qualità Operativi, schede di controllo e tutti i documenti di registrazione necessari a dare evidenza del livello di qualità di materiali, opere, parti d’opera, secondo le modalità descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”;
* la compilazione ed aggiornamento dei registri che garantiscano la piena e completa rintracciabilità di tutti i materiali messi in opera, secondo le modalità descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”;
* la predisposizione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro e/o campo prove ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato/PE o sia semplicemente richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
* lo svolgimento, in contraddittorio con la Direzione Lavori, di verifica volta ad evitare qualsiasi distacco di parti incoerenti di calcestruzzo, copriferro, intonaco, elemento di arredo, finitura, impiantistico, ecc., qualora l’Appaltatore si trovi ad utilizzare mezzi o attrezzature di cantiere che possano provocare vibrazioni o particolari sollecitazioni in corrispondenza di opere esistenti e/o nelle immediate vicinanze delle stesse potenzialmente interferenti con terzi (suolo pubblico, proprietà private, enti terzi, ecc.). Nel caso insistano dei dubbi residuali di tale possibile rischio di distacco l’Appaltatore dovrà adottare adeguati provvedimenti di mitigazione delle azioni sollecitanti o delle adeguate protezioni che, partendo dalla valutazione dello stato di fatto anche attraverso misure strumentali o monitoraggi, potranno comprendere, a titolo indicativo ma non esaustivo, l’utilizzo di macchinari a minor impatto vibrante, il disgaggio di parti superficiali ammalorate dell’opera, la predisposizione di reti di sicurezza, la parzializzazioni o sospensione del traffico in prossimità alle opere interessate dal rischio, ecc. Tali eventuali protezioni di mitigazione, qualora assimilabili a prevenzione di rischi interferenziali, dovranno essere condivise con il CSE che ne valuterà l’eventuale compenso fra gli oneri della sicurezza ancorché non previsti nel PSC;
* richiesta agli enti interessati, in accordo con la Direzione Lavori, delle necessarie indicazioni per un’eventuale individuazione di cavi elettrici, telefonici e altri, che possono esistere lungo il tracciato della recinzione, al fine di operare con le dovute cautele;
* tutti i costi e le spese necessarie per la formazione di passaggi o l'attraversamento di terreni, anche se di proprietà di terzi, per accedere ai luoghi di lavoro;
* tutte le spese per la redazione degli elaborati esecutivi e dei calcoli statici di tutte le strutture o fasi lavorative provvisorie effettuati da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, sviluppandone i dettagli costruttivi e i metodi esecutivi, attenendosi alle norme di Leggi vigenti e di altre disposizioni modificative ed integrative che potessero intervenire prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti dovranno essere sottoposti per conoscenza al D.L. e al C.S.E.;
* eventuale verifica dei calcoli strutturali e la denuncia delle opere in c.a. ed in acciaio all’Ufficio tecnico comunale competente ed ogni altro atto inerente alle disposizioni della normativa vigente;
* tutti i costi e le spese necessarie per la predisposizione, la redazione e la trasmissione degli elaborati e gli adempimenti documentali previsti dai documenti contrattuali (eventualmente anche caricati su dedicato portale di commessa).

## ONERI E OBBLIGHI INERENTI ALLE AREE DI LAVORO E I MATERIALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, laddove non già previsto e compensato nell’ambito dei lavori d’appalto, tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

* le eventuali spese di affitto per aree/immobili, noleggi, concessioni o quant’altro necessario alla realizzazione dell’opera;
* la programmazione degli approvvigionamenti e delle forniture a piè d’opera in relazione alle aree di cantiere rese disponibili;
* ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d’opera in qualsiasi luogo, anche se fuori dalla sede stradale, nonché le eventuali *contingency* al fine di prevedere potenziali incrementi del costo delle materie prime per tutta la durata dei lavori – con la sola esclusione di quanto previsto dal bando di gara – ; ogni spesa relativa al conferimento a discarica del materiale di risulta per le quantità eccedenti il recupero ammissibile nell’ambito delle attività assegnate;
* la garanzia, in ogni fase d'avanzamento dei lavori fino al collaudo, della piena funzionalità di eventuali fossi/canalizzazioni e/o tubazioni/condotte per la raccolta o distribuzione delle acque nelle aree di cantiere e/o interferiti/interessati/modificati al di fuori dell’area di cantiere, del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali;
* l’esecuzione delle prove sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire e l’assistenza all’esecuzione delle prove a carico del Committente per tutte le prove previste nel presente Capitolato, nel Contratto, nel Progetto, nei Piani Controllo Qualità e dalle disposizioni di legge o quelle eventualmente ordinate dalla DL sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire, compreso il confezionamento dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato, acciaio e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
* la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi e altre spese eventualmente necessarie e l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti, sono altresì compresi nei prezzi, così come offerti dall’Appaltatore in sede di gara in conseguenza al ribasso unico percentuale offerto dallo stesso, costi, oneri e tempi per il carico dei mezzi marini e terrestri dei materiali, il trasporto sul luogo di posa e il rientro all’area o alla banchina di carico. Il tutto fatti salvi i trasporti relativi alle installazioni e impianti di cantiere, che restano a carico dell’Appaltatore in qualità di spese generali;
* l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
* l’allontanamento e conferimento a discarica, o impianti di recupero autorizzati, dei materiali di risulta da qualsiasi lavorazione secondo le norme di legge, sia per i materiali ricadenti nell’appalto che per quelli prodotti dallo stesso in relazione alla propria organizzazione; altresì sono compresi tutti i costi derivanti dal recupero dei materiali (fresato) prodotti nell’ambito delle attività svolte, ovvero i costi per lo smaltimento di quelli in esubero;
* l’impiego di tutti i mezzi e le attrezzature minute di servizio necessari allo svolgimento delle attività che non ricadono nei prezzi ed i relativi costi compreso il carburante. A titolo di esempio si citano autovetture, muletti, utensili manuali ecc.;
* l’allestimento di tutti i presidi ambientali e l’applicazione di tutte le disposizioni operative eventualmente previste da Capitolato Ambientale e nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”;
* l’adozione di ogni provvedimento, incluse eventuali opere provvisionali per la messa in sicurezza dei luoghi, necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite in caso di sospensione dei lavori, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto o nel CSA parte II.

## CANTIERIZZAZIONI

All’interno della documentazione tecnica, allegata a ogni singolo contratto attuativo, verrà dettagliato, per ciascun intervento da eseguire:

1. l’estensione oraria delle fasi di lavorazione diurne e notturne;
2. le modalità di cantierizzazione;
3. le modalità di rilascio del cantiere alla fine di ogni fase di lavoro.

In particolare, in riferimento al punto 3) ed a titolo di esempio, le cantierizzazioni, come verranno dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni singolo contratto esecutivo, potranno prevedere:

1. apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine di ogni fase di lavoro;
2. apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine delle cinque giornate settimanali lavorative (con eventuale modifica dello schema segnaletico nelle fasi lavorative);
3. apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio e alla fine del periodo programmato per le lavorazioni (con eventuale modifica dello schema segnaletico nelle fasi non lavorative);

Si precisa che nei casi b) e c) il cantiere, al termine di ciascuna fase di lavoro, dovrà essere lasciato sgombro da attrezzature o apparati ed in condizioni tali da non influenzare la condizioni di sicurezza per gli enti stradali.

Esigenze particolari che prevedano tempistiche ed orari diversi (lavori con orario continuativo, in giornate prefestive o festive, ecc.) verranno dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni singolo contratto attuativo.

L’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare tutte le eventuali disposizioni previste da Capitolato Ambientale e dall’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”.

## ALLESTIMENTO, GESTIONE E RILASCIO DELLE AREE DI LAVORO

Oltre a quanto sopra descritto, l’Appaltatore dovrà predisporre, a propria cura e spese, anche integrando le previsioni progettuali, tutti gli apprestamenti, le segnalazioni e la cartellonistica prevista dalla normativa vigente per le opere a terra.

In ogni caso l’Appaltatore resta l’unico responsabile per gli eventuali danni che derivassero alla Committenza ed a terzi dalla mancanza o dall’errata posa dei segnalamenti, nonché dal loro mancato funzionamento, danneggiamento o scomparsa.

L’Appaltatore, qualora l’area di cantiere preveda l’occupazione anche parziale della sede autostradale, è tenuto a designare un Responsabile del cantiere, in qualità di proprio referente per le attività di seguito riportate, il cui nominativo e recapito telefonico devono essere comunicati al Committente e a Responsabile Esercizio o Responsabile Operativo, Responsabile Traffico e Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente.

Tale Responsabile del cantiere dovrà essere nominato dall’Appaltatore e non potrà essere soggetto terzo individuato da subappaltatori, subfornitori ovvero cottimisti; l’Appaltatore ha facoltà di designare una figura che svolge anche altre funzioni o, in alternativa, individuare una figura dedicata in via esclusiva.

Il suddetto Responsabile, per conto dell’Appaltatore, deve essere reperibile h24 durante tutto il periodo di svolgimento delle attività lavorative e di rilascio del cantiere, deve presidiare l’andamento delle lavorazioni per garantirne il completamento nei tempi previsti e in conformità alle disposizioni di sicurezza, vigilando costantemente sulle aree di lavoro e su quelle limitrofe per rilevare e rimuovere eventuali materiali estranei alle lavorazioni stesse o costituenti possibile pericolo per l’incolumità delle persone o del traffico, disporre tutte le misure necessarie a tal fine a fronte di eventuali imprevisti e comunicare tempestivamente al Centro Radio Informativo l’eventuale impossibilità di garantire gli orari di riapertura concordati o disposti dalla Direzione di Tronco, promuovendo comunque tutte le iniziative necessarie ed opportune per contenere i ritardi.

Il suddetto responsabile dovrà, altresì, garantire il mantenimento in piena efficienza della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, posizionata in fase di apertura cantiere, per tutta la durata dei lavori.

Prima dell’installazione del cantiere nell’area di lavoro, l’Appaltatore è tenuto a verificare lo stato dei luoghi e a segnalare tempestivamente, con apposita comunicazione del Responsabile del cantiere alla DT competente, la presenza di eventuali anomalie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifiuti superficiali, materiali vari, ecc.

A seguito della comunicazione dell’Appaltatore, la DT competente provvederà alla bonifica (pulizia) iniziale dell’area di lavoro. Resta inteso che, dall’avvenuta bonifica l’onere di riconsegnare il tratto perfettamente pulito da materiali è dell’Appaltatore.

In caso di mancata o non tempestiva comunicazione, gli eventuali maggiori tempi per procedere alla bonifica iniziale dell’area di lavoro saranno imputati nel tempo d’appalto e, quindi, saranno a carico dell’Appaltatore il quale non potrà richiedere nessun compenso o importo, neppure a titolo di indennizzo.

L’Appaltatore è tenuto a richiedere l’autorizzazione all’allestimento delle aree di lavoro, tramite il Responsabile del cantiere, e non può delegare tale compito ad alcun subappaltatore, subfornitore ovvero cottimista. Altresì non può delegare le comunicazioni di installazione e rimozione del cantiere.

L’Appaltatore provvede, tramite il Responsabile del cantiere o suo personale incaricato di tale compito, alla verifica, prima della rimozione del cantiere, delle condizioni delle aree di lavoro (ivi incluse piattaforma stradale e arredi stradali quali barriere, colonnine, ecc.) che è tenuto a liberare da tutti i residui di lavorazione, materiali, attrezzature, utensili e altri eventuali oggetti anche estranei alle lavorazioni eseguite. Tale verifica dovrà risultare da apposito rapportino firmato dall’Appaltatore, eventualmente da suoi referenti quale il Responsabile del cantiere, in contraddittorio con la DL.

Quanto sopra dovrà essere effettuato ogni qualvolta, durante l’esecuzione dei lavori, si debba rimuovere il cantiere, per la successiva riapertura al traffico.

L’Appaltatore provvede, inoltre, tramite il Responsabile del cantiere, a comunicare al RUP e DL e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente, l’avvenuta rimozione del cantiere, inviando unitamente una dichiarazione di assenza di materiali od oggetti residui nel tratto cantierizzato che intercorre tra il primo cartello di preavviso e l’ultimo cartello di fine limitazioni, allegando alla stessa, o procedendo a contestuale invio via mail, copia del rapportino di cui sopra. La dichiarazione sarà annotata nel registro del Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente.

Qualora l’Appaltatore non provveda alla trasmissione di tale dichiarazione, la rimozione del cantiere non è autorizzata e saranno applicate le penali previste in Contratto per l’eventuale ritardo conseguente sui termini dell’Appalto.

Ove successivamente alla trasmissione del predetto rapportino il RUP, ovvero delegato del Committente, rilevasse una mancata o errata bonifica delle aree di lavoro secondo le disposizioni di cui sopra, il RUP sarà legittimato ad applicare una penale pari a 3‰ del corrispettivo contrattuale.

Fermo restando le penali di cui sopra, l’omissione, anche parziale, delle predette attività comporterà l’intervento del Committente, il quale potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente. L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.  Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Durante l’operatività del cantiere, l’Appaltatore è inoltre tenuto a gestire, con ordine e in modo rigoroso, gli eventuali depositi temporanei e l’utilizzo dei materiali e degli utensili o attrezzature di lavoro. In particolare, i materiali devono essere contenuti, a seconda della relativa taglia, in specifici contenitori o appositamente ricoverati al fine di evitare ogni possibile dispersione degli stessi e dei relativi imballaggi. L’Appaltatore dovrà anche evitare in modo assoluto il deposito di qualsiasi prodotto, scatola, elemento di qualsiasi forma o specie sui sistemi di ritenuta stradale, muri, new jersey, guard rail, reti, etc., posti al margine della piattaforma autostradale sia in destra che in sinistra.

Inoltre, in caso di cantieri in galleria, l’Appaltatore dovrà adottare ulteriori specifici accorgimenti, quali:

* assicurare la pulizia dei marciapiedi, fossi, cunette, bypass, da qualsiasi rifiuto o materiale, anche se di provenienza ignota, prima della riapertura al traffico della parte o totalità della carreggiata occupata; dell’avvenuta pulizia si dovrà dare menzione nei verbali di riapertura al transito o comunque nella comunicazione al Centro Radio Informativo;
* posizionare, ad ogni imbocco di galleria, uno specifico recipiente in cui riporre il materiale di risulta dalle lavorazioni in attesa di un suo smaltimento presso i centri specializzati, suddiviso per tipologia di materiale;
* installare, nelle zone di più immediato approccio alla galleria, nel caso sia di opera d’arte contigua che di corpo del rilevato, adeguati sistemi di contenimento per evitare possibili cadute di materiale dalla piattaforma.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di qualsiasi obbligo di cui ai precedenti capoversi, rilevato a seguito di verifica da parte del DL durante l’operatività del cantiere, il RUP sarà legittimato ad applicare una penale di 1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di persistenza dell’inadempimento con decorrenza dalla data di rilevo formale del DL.

## DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA CURA E L’IMMAGINE DEI CANTIERI

È fatto obbligo all’Appaltatore di curare l’immagine di cantiere in conformità alle indicazioni che saranno all’uopo fornite da ASPI.

Resta sin d’ora stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevato standard qualitativo.

La cartellonistica di legge dovrà essere realizzata in cartelloni di lamiera con scritte e marchi a colori, secondo disposizioni di ASPI, e dovrà contenere tutte le diciture previste dalla normativa vigente e s’intende compresa e compensata nei prezzi dell’appalto.

È peraltro fatto obbligo all’Appaltatore di impiegare, in particolari posizioni delle recinzioni, concordate con la Direzione Lavori, pannelli sovrastampati con immagini e comunicazioni con parti trasparenti per consentire la visibilità, ovvero totalmente oscuranti la visibilità dei lavori dall’esterno.

## CUSTODIA DEI CANTIERI

L’Appaltatore è responsabile delle aree di cantiere e/o i varchi autostradali (testate) permanenti e provvisori riferiti alle cantierizzazioni autostradali e stradali oggetto dei lavori in appalto che si obbliga a presidiare h 24 con sistema di videosorveglianza e/o con ausilio di personale specializzato.

Tale monitoraggio è da eseguirsi durante le ore di lavoro (diurne/notturne) e durante le ore di sospensione delle attività nei casi in cui sia previsto il mantenimento del cantiere ovvero della segnaletica. Quanto sopra al fine di monitorare e gestire l’afflusso delle maestranze e dei mezzi in cantiere e evitare che accedano in cantiere personale e/o mezzi non autorizzati.

Di conseguenza l’Appaltatore dovrà prevedere, nell’ambito della propria offerta, ogni onere complementare e/o integrativo rispetto a quanto prescritto nei documenti riferiti al piano della sicurezza, per una corretta ed efficace custodia dei cantieri.

Nei casi di impiego di aree di cantiere dove fossero presenti altri appalti o dove la guardiania ed il controllo degli accessi fosse assicurata da altro operatore, l’Appaltatore, oltre alle attività di coordinamento ai fini della sicurezza sul lavoro, dovrà coordinare il proprio sistema di security e relativi adempimenti con gli altri appaltatori.

## ONERI PER LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

I Lavori oggetto del contratto di Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull’autostrada nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’Italia”, “Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su strada”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la Direzione Lavori o il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Al fine di poter lavorare in ambito autostradale, l’Appaltatore dovrà provvedere a richiedere per tutti gli addetti le autorizzazioni alle manovre che verranno rilasciate dalla Direzione di Tronco competente previa presentazione di attestazione dell’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte dell’Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro. Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori.

In particolare, all’Appaltatore non sarà concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di organizzare le lavorazioni in modo che sia preclusa l’apertura al traffico di una corsia all’interno dell’area di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente, smaltimento di code, previsione di picchi di traffico straordinari ecc). All’uopo sarà onere dell’Appaltatore predisporre, contemporaneamente all’installazione della cantierizzazione, all’interno del cantiere l’apposita segnaletica idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.

Ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore.

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su strada; è, comunque, obbligatorio il rispetto di tutte le norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .

L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del Committente.

In definitiva, l’Appaltatore, nell’ambito della propria offerta dovrà tenere conto dei maggiori oneri che derivano dall’esecuzione, anche parziale, dei lavori in presenza/soggezione di traffico stradale, autostradale, nonché sulla restante viabilità, **quali maggiore incidenza di manodopera, trasporti e noli** dovuti alla “sottoproduzione” nelle lavorazioni.

## PRESENZA DI ALTRI APPALTI

È espressamente accettato dall’Appaltatore che, per eventuali sovrapposizioni/interferenze dei lavori oggetto del presente Appalto con altri appalti, lo stesso è tenuto a aggiornare il proprio programma operativo senza pretendere tempi, oneri e compensi e/o importi aggiuntivi in merito, neppure a titolo di indennizzo.

Le eventuali sovrapposizioni e le relative interferenze sono compresi nel corrispettivo dell’Appalto.

È fatto obbligo all’Appaltatore di ottemperare a tutti gli adempimenti e procedure gestionali che potrebbero scaturire dalle riunioni di coordinamento indette dal CSE con altri eventuali appaltatori presenti nelle aree di cantiere.

Non potranno quindi essere addotte a motivo di proroga e/o richiesta di maggiori compensi e/o oneri o importi, neppure a titolo di indennizzo le condizioni di uso delle aree in presenza di altri appaltatori ed ulteriori interferenze ed i relativi condizionamenti/limitazioni, nessuno escluso od eccettuato.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Su richiesta del DL, l’Appaltatore dovrà fornire, a propria cura ed onere, per ogni singolo intervento, adeguata documentazione fotografica *pre* e *post* *operam*, in formato digitalizzato su CD-ROM/DVD contrassegnate da un codice alfanumerico che renda riconoscibile l’area di intervento e la data.

## NORME GENERALI E TECNICHE PRESTAZIONALI SUI MATERIALI E SUI PRODOTTI

Nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere rispettate da parte dell’Appaltatore tutte le prescrizioni di legge e di Capitolato (N.T.A.) sui materiali e sui prodotti finiti dopo la posa in opera.

Le prestazioni richieste nelle N.T.A. allegate al Contratto sono vincolanti per l’Appaltatore; la mancata rispondenza alle prescrizioni in esse contenute comporterà, oltre a quanto previsto a norma di legge, l’applicazione delle penali indicate nelle medesime N.T.A.

L'Appaltatore è tenuto a sviluppare e adottare PCQ (Piani di Controllo Qualità) per tutte le fasi della costruzione, secondo le modalità descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. La redazione dei Piani di Controllo Qualità (PCQ) operativi è a carico dell’Appaltatore. I PCQ operativi, redatti sulla base dei PCQ tipologici di progetto, devono essere sottomessi all’approvazione della DL, secondo le modalità descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. È facoltà della Direzione Lavori richiedere la predisposizione di PCQ operativi nel caso in cui non fossero presenti PCQ tipologici di progetto e, anche in tal caso, l’Appaltatore è tenuto a svilupparli nei tempi sopra indicato.

Con la sottomissione dei PCQ operativi l’Appaltatore dovrà proporre la modulistica di registrazione per ciascuna fase di controllo individuata a suo carico, ove non già previsti come formati standard allegati ai PCQ tipologici.

È facoltà della DL richiedere modifiche e/o integrazioni ai PCQ operativi tipologici presentati dall’Appaltatore, nel rispetto del progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto. Durante l’esecuzione del contratto la Committente ha comunque la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di ampliare e/o modificare frequenza, tipologia e modalità dei controlli e delle prove.

L’Appaltatore dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla DL tutte le certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella realizzazione dei Lavori in conformità alle specifiche previsioni di legge, ivi inclusi gli eventuali certificati (es. EPD) che attestano le prestazioni del materiale laddove previsti da normativa (es. DM 05/02/98) e/o dal progetto.

Nessun materiale o fornitura può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato dalla Direzione lavori, la quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale o fornitura che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.

In caso di prescrizioni della Soprintendenza, i materiali di finitura esterna devono essere verificati mediante sopralluogo congiunto con la Soprintendenza e la Direzione lavori, eventualmente previa esecuzione di specifiche campionature.

L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo il collaudo finale, e non può mai pregiudicare alcun diritto della Direzione lavori, ivi compreso quello di rifiutare in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali e i componenti non corrispondenti, per qualsiasi motivo, alle condizioni contrattuali ovvero quelli deperiti dopo l’introduzione in cantiere; in tal caso l’ Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese entro il termine perentorio stabilito dal DL.

Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Committenza può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Committenza in sede di collaudo.

Qualora l’Appaltatore abbia, di sua iniziativa, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all’opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dalla Direzione Lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.

Indipendentemente dalle procedure di non conformità, la Direzione Lavori, nell’ipotesi in cui l’opera non possegga i coefficienti qualitativi nella misura minima stabilita dal Progetto/Contratto, la Direzione Lavori opera una riduzione dei corrispettivi, moltiplicando detti coefficienti per i prezzi e/o corrispettivi stessi, al fine di tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri per manutenzione a carico del Committente nonché per controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori.

La DL o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda gli eventuali materiali forniti dalla Committenza, l’Appaltatore avrà l’obbligo di verifica del rispetto delle specifiche di cui al CSA parte II prima della posa in opera. Il materiale non contestato al momento del ricevimento diventa di integrale responsabilità dell’Appaltatore.

Oltre ai costi diretti e indiretti relativi all’esecuzione di tutte le prove previste a carico dell’Appaltatore da Contratto e dalle disposizioni di legge o quelle eventualmente ordinate dalla DL a suo insindacabile giudizio, sono a carico dell’Appaltatore l’assistenza a tutte le prove eseguite dalla Committente e dalla Commissione di collaudo, nonché tutti i costi del confezionamento e della custodia dei campioni/materiali prelevati fino alla presa in carico dei laboratori ufficiali.

Inoltre, per tutti i tipi di prova, l’Appaltatore dovrà prevedere i costi per fornire la manodopera e le attrezzature e deve predisporre le eventuali opere provvisionali in quantità e tipologie adeguate all’esecuzione delle prove medesime, nel rispetto delle garanzie di sicurezza durante le fasi operative. Resta inteso che il ripristino integrale delle parti d’opera interessate da prove e prelievi è da intendersi a carico dell’Appaltatore e deve essere eseguito con materiali e modalità approvati dalla Direzione Lavori.

## SUBAPPALTI

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, l’Appaltatore si impegna a fornire tutta quanta la documentazione che verrà richiesta allo scopo di verificare la congruenza dei subappalti in termini di prezzi, oneri per la sicurezza e percentuali subappaltate, rispetto al proprio contratto. L’Appaltatore si impegna altresì a dare evidenza delle lavorazioni oggetto del subappalto. L’Appaltatore elabora il dettaglio dei prezzi delle prestazioni da affidare. L’Appaltatore deve dare evidenza che l’eventuale trasferimento al subappaltatore degli oneri della sicurezza avvenga senza alcun ribasso, esplicitando a tal fine gli apprestamenti di sicurezza che l’Appaltatore mantiene a proprio carico. Gli oneri della sicurezza devono essere individuati in forma analitica.

L’Appaltatore si impegna altresì a dare evidenza della parte di WBS oggetto del subappalto, ovvero nel caso di WBS subappaltate solo in parte darà evidenza delle quote eseguite dallo stesso.

Nella programmazione dei lavori di Appalto che l’Appaltatore intende subappaltare, lo stesso deve considerare un congruo tempo necessario per la presentazione dell’istanza alla Committente, per l’espletamento della pratica istruttoria e per la verifica del POS da parte del CSE. Eventuali ritardi nei tempi di esecuzione conseguenti la mancata autorizzazione del subappalto saranno interamente addebitati all’Appaltatore.

Al fine di consentire al RUP e al Direttore Lavori di procedere al monitoraggio dell’esecuzione dei subappalti, l’Appaltatore è tenuto a comunicare le seguenti informazioni:

* indicazione puntuale delle aree di cantiere/opere interessate dalle attività demandate a ciascun subappaltatore e relativo cronoprogramma (in forma di diagramma di Gantt con indicati i codici della WBS di Progetto relativi alle lavorazioni/opere oggetto di subappalto);
* programma temporale di dettaglio delle attività con esplicitazione delle maestranze/mezzi impiegati e relativo effort;
* eventuali variazioni occorse in capo al subappaltatore rispetto alla permanenza dei requisiti morali-soggettivi o tecnico-economici dello stesso.

L’Appaltatore è sempre tenuto a trasmettere alla competente struttura della Committente, al RUP e/o al DL la documentazione richiesta al fine della verifica del rispetto degli adempimenti nei confronti dei subappaltatori.

L’Appaltatore, con cadenza bimestrale, trasmette al RUP per il tramite del DL, copia della contabilità lavori allegata al SAL di tutti i subappaltatori che hanno lavorato in cantiere in tale periodo (anche dagli stessi sottoscritta).

I SAL dei subappaltatori non possono contenere nuovi prezzi rispetto a quelli autorizzati nel contratto a meno che non siano un’aggregazione di prezzi unitari d’appalto espressi quindi sottoforma cumulativa ma che devono esplicitare, ai fini dell’autorizzazione, una corrispondenza con i prezzi d’appalto.

Ferma restando la piena responsabilità dell’operato degli eventuali subappaltatori in capo all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà controfirmare, per accettazione e verifica, la documentazione di qualità (PCQ) prodotta dagli stessi.

## DANNI DA FORZA MAGGIORE

Si considerano danni da forza maggiore quelli definiti dalle cause imprevedibili richiamate nel presente articolo e per cui l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

Si identificano quali cause di forza maggiore:

* sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale);
* eccezionali avversità atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche);
* sciopero o agitazioni al livello nazionale non afferenti alla specificità dell’Appalto;
* provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Non rientrano nel novero delle cause di forza maggiore gli scioperi del personale dell’Appaltatore.

Nessun indennizzo è infine dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resta contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il termine fissato per la visita di collaudo, senza esclusione degli eventuali periodi di sospensione, restano a carico dell’Appaltatore tutti i danni causati a tutte le opere, siano esse completate che in fase di avanzamento, comprese quelle provvisionali e di servizio.

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione dei servizi, in difformità a quanto previsto dagli elaborati di Progetto Esecutivo ed alle fasizzazioni ivi previste non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni derivati alla Committenza.

I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla Committenza e al D.L. inviando entro 2 (due) giorni dall’inizio del loro avverarsi, relativa comunicazione raccomandata a/r, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Il D.L., ricevuta la denuncia dell’Appaltatore redige, ai sensi degli art. 1, comma 2, lettera p), e art. 9, comma 2, dell’allegato II.14 del Codice dei contratti, il verbale di constatazione, alla presenza dell’esecutore, dei danni cagionati da forza maggiore.

L’indennizzo per i danni è limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell’evento dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.

Per i danni cagionati da forza maggiore, l’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

Mancando la misurazione, l’Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

# NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE

La disciplina delle Non Conformità relative al controllo della corretta esecuzione delle lavorazioni e delle Non Conformità relative al monitoraggio dei processi dell’Appaltatore è definita nell’ambito dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. All’interno di detta disciplina vengono classificate le varie Non Conformità e sono altresì definite le modalità di individuazione dei deterrenti, la cui determinazione economica è riportata nel presente documento, nonché le modalità di individuazione delle azioni correttive.

## NON CONFORMITA’ - DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il presente articolo regolamenta le penali e le deterrenze economiche applicabili all’Appaltatore in caso di rilevamento delle Non Conformità durante l’esecuzione dell’Appalto.

Si specifica che l’applicazione delle penali e delle deterrenze economiche di cui al presente articolo non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti e *subendi* o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di predette violazioni o non conformità, nonché la pretesa risarcitoria in relazione ad eventuali inadempimenti perpetrati dall’Appaltatore rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Le suddette penali concorrono al raggiungimento del tetto massimo del 10% dell’importo complessivo contrattuale indicato nell’articolo di Accordo Quadro “Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi”, superato il quale la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.

## DETERRENZE ECONOMICHE PER NC RELATIVE ALLA QUALITA’

### NC Vincolanti relative alla qualità

Nel caso di non conformità vincolanti relative all’esecuzione dei lavori, oltre alla mancata contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non conformi, il Direttore dei lavori è legittimato a procedere, nelle more della chiusura delle medesime non conformità, all’applicazione all’interno del SAL relativo al periodo di riferimento in cui si è verificata la NC, di una trattenuta pari al 5 % del valore di tutta la parte di opera entro cui è ricompresa la lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza). Tale trattenuta potrà essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC, fatti salvi i danni derivanti dalla medesima non conformità.

Nel caso di non conformità vincolanti relative ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei documenti previsti secondo gli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale pari al 0,1 ‰ sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione di ciascun documento.

Il tempo di risoluzione delle NC non potrà superare i 2 (due) mesi, fatte salve eventuali specifiche indicazioni della DL. L’Appaltatore è tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione necessaria alla chiusura delle NC entro il limite temporale suddetto.

### NC Cumulabili

Nel caso di rilevamento di n. 5 non conformità cumulabili, sarà applicata una penale pari al 0,3 ‰ sull’importo contrattuale. L’applicazione della penale avviene ogni qual volta si raggiunga un numero di n. 5 NC Cumulabili, come meglio dettagliato all’interno dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. Il contatore delle NC Cumulabili rilevate si azzera a seguito dell’applicazione della penale stessa. Tale penale non è recuperabile.

Il tempo di risoluzione delle NC non potrà superare i 2 (due) mesi, fatte salve eventuali specifiche indicazioni della DL. L’Appaltatore è tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione necessaria alla chiusura delle NC entro il limite temporale suddetto.

## DETERRENZE ECONOMICHE PER NC AMBIENTALI

### NC per inadempienza lieve

Nel caso di rilevamento di n. 5 non conformità cumulabili per inadempienza lieve (relative ad anomalie di carattere documentale non sanzionabili ai sensi di legge o anomalie operative derivanti dal mancato rispetto delle best practices e delle disposizioni del Capitolato Ambientale di tipo comportamentale)sarà applicata una penale pari al 0,3 ‰sull’importo contrattuale. L’applicazione della penale avviene ogni qual volta si raggiunga un numero di n. 5 NC per inadempienza lieve, come meglio dettagliato all’interno dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. Il contatore delle NC rilevate si azzera a seguito dell’applicazione della penale stessa. Tale penale non è recuperabile.

### NC ambientali per inadempienza rilevante

Nel caso di non conformità ambientali per inadempienza rilevante (dovute ad anomalie di carattere documentale o anomalie operative che potrebbero comportare effetti per l’ambiente o che risultano sanzionabili come illeciti amministrativi, nonché mancata presentazione e/o ritardi nella presentazione e/o nell’aggiornamento del Piano di Gestione Ambientale di Cantiere e/o del Rapporto Ambientale Mensile, nonché anomalie del PMA in cui siano rese evidenti dal Gruppo di Crisi responsabilità in merito da parte dell’Appaltatore), oltre alla mancata contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non conformi, si procederà, nelle more della chiusura delle medesime non conformità ambientali, all’applicazione all’interno del SAL immediatamente successivo una trattenuta pari al 10%del valore di tutta la parte di opera entro cui è ricompresa la lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza) entro cui è stata rilevata la NC.

Nel caso di anomalie di carattere documentale relative a documenti per i quali è previsto un termine temporale di redazione e/o consegna e/o aggiornamento (quali ad esempio Piano di Gestione Ambientale di Cantiere, Rapporto Ambientale Mensile, corretta compilazione dei Piani di Controllo Ambientali, ecc.), sarà applicata una penale pari al 0,1‰ sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella redazione e/o consegna e/o aggiornamento di ciascun documento.

Tale trattenuta potrà essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC, fatti salvi i danni derivanti dalla medesima non conformità.

### NC ambientali per inadempienza grave

Nel caso di non conformità ambientali per inadempienza grave (relativa ad anomalie di carattere documentale o anomalie operative che comportano un serio rischio di danno ambientale e/o il rischio di commettere un reato penale), sarà applicata una penale pari al 0,3 ‰ sull’importo contrattuale in riferimento a ciascuna NC. Tale penale non è recuperabile.

Nel caso di anomalie di carattere documentale relative a documenti per i quali è previsto un termine temporale di redazione e/o consegna e/o aggiornamento (quali ad esempio ritardo o mancata richiesta di autorizzazioni previste, del Piano di Gestione Ambientale di Cantiere, del Rapporto Ambientale Mensile, della corretta compilazione dei Piani di Controllo Ambientali, ecc.), sarà applicata una penale pari al 0,3 ‰ sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella redazione e/o consegna e/o aggiornamento di ciascun documento.

## DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA SICUREZZA

L’Appaltatore è sottoposto al regime normativo del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché alle sanzioni e precetti ivi riportati: pertanto le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi integrative rispetto a predetta normativa e le penali/deterrenze economiche di seguito indicate non sostituiscono o limitano le disposizioni e il regime sanzionatorio del D.lgs. n. 81/2008.

### Deterrenze economiche di tipo A

Qualora le figure deputate al controllo degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro riscontrassero:

* condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., tali da comportare la chiusura del cantiere ovvero la sospensione delle attività;

oppure

* non conformità NC di Livello I (ai sensi dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”);

in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dallo stesso d.lgs. 81/08, sarà applicata nei confronti dell’Appaltatore una penale pari al 0,5 ‰sull’importo contrattuale per ciascuna non conformità rilevata. Tale penale non è recuperabile.

### Deterrenze economiche di tipo B

Qualora vengano rilevate:

* condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/08, tali da non comportare la immediata chiusura del cantiere ovvero la non sospensione delle attività;

oppure

* non conformità NC di Livello II, e Livello III qualora ripetute (ripetute n. 5 volte come meglio specificato dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”;

sarà applicata nei confronti dell’Appaltatore una penale pari al 0,3 ‰sull’importo contrattuale per ciascuna non conformità rilevata (D.Lgs 81/08; rilevante; minore ripetuta n. 5 volte). Tale penale non è recuperabile.

## DEPREZZAMENTI E LAVORI IN DANNO

Fatto salvo quanto previsto nei documenti contrattuali, con esplicito riferimento al controllo sull’esecuzione delle opere e sulla qualità, nel seguito sono riportate due specifiche fattispecie di azioni cui la Direzione lavori farà ricorso nel caso in cui valuti non percorribile l’ipotesi di ricostruzione delle opere come da norma.

### Deprezzamento

Nel caso di opere/lavorazioni eseguite non in conformità alle previsioni contrattuali, la DL si riserva la facoltà di accettare quanto è stato realizzato dall’Appaltatore, previa specifica valutazione tecnico-economica, procedendo, nel caso, a un deprezzamento dell’opera/lavorazione. In tal caso, sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative agli approfondimenti tecnico-economici ritenuti utili dal DL. Il deprezzamento verrà valutato dal DL mediante l’applicazione dei prezzi di contratto, ovvero secondo quanto previsto all’articolo “Prezzi applicabili alle modifiche e Nuovi Prezzi” del presente Capitolato laddove si renda necessaria l’introduzione di lavorazioni non previste negli elenchi prezzi allegati al Contratto. Di conseguenza la DL procede con il declassamento dell’opera e la relativa detrazione permanente in contabilità, nello stato dei lavori immediatamente successivo.

### Lavori in danno

Nel caso in cui l’Appaltatore non proceda con il ripristino/realizzazione ex novo delle opere/lavorazioni oggetto di NC, nei tempi indicati dal DL nel relativo Rapporto (RNC), la DL ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante, valutando contestualmente se sia necessario procedere con l’attivazione di un contratto con terzi per la risoluzione della NC. In tal caso, tutti i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante, ivi compresi quelli di gestione dell’eventuale contratto con terzi, verranno addebitati all’Appaltatore. Inoltre, la DL in accordo con la Stazione Appaltante, si riserva di procedere alla sospensione parziale delle relative WBS o parti d’opera, fino alla data della risoluzione della “Non Conformità”, senza che l’Appaltatore possa pretendere o rivendicare maggiori oneri e danni eventualmente connessi.

## AZIONI CORRETTIVE PER NON CONFORMITA’ RELATIVE A QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA

Laddove, a seguito di approfondita analisi delle cause che hanno portato ad una Non Conformità, l’Appaltatore è tenuto ad adottare le azioni correttive atte ad eliminare le cause della Non Conformità stessa, a propria cura e spese, secondo le modalità descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”.

# DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

La seguente documentazione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara forma parte integrante del Contratto di appalto per le finalità riportate all’interno del presente Capitolato:

1. elaborato “VOA W 01b”: schema in cui l’Appaltatore riporta il ribasso unico percentuale offerto sugli elenchi prezzi posti a base di gara, ovvero l’importo totale offerto per i lavori, il prezzo complessivo offerto (compresi oneri sicurezza), l’importo relativo ai costi per la manodopera, la percentuale di spese generali e utile atteso per l’intervento;
2. elaborato “VOA W 03”: schema di tabella delle Spese Generali compilata dall’Appaltatore con i costi assunti nell’offerta per la gestione della commessa; la stessa è corredata di una nota che dimostri la fondatezza delle previsioni recepite nell’offerta nonché la distinzione e le motivazioni tra le voci variabile e quelle fisse.

# ALLEGATI

1. DISPOSIZIONI OPERATIVE SU ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
2. ALLEGATI HSE